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Отчет о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Ингушетия за 2025 год
                                                                                                       - плановый ЦП не достигнут                                 
	Цели
	Целевые показатели (ЦП)
	Фактический ЦП 
за 2024 г.
	Фактический ЦП
за 2025 г.
	Плановый 
ЦП на
2025 г.
	Отклонение фактического ЦП от планового, %
	Причины отклонений фактических ЦП от плановых 
(допустимое значение в пределах 5%)
	Возможные пути решения, 
предложения по достижению ЦП
	Ответственные исполнители

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Полная занятость
	Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел.
	199,5
	206,1
	200,7
	102,7
	Показатель выполнен
	Минтруд 
Ингушетии 

	
	Уровень общей безработицы, %
	25,5
	25,4
	23,5
	108,1
	-Дефицит вакантных рабочих мест, 
-наличие в республике значительного количества свободных трудовых ресурсов.
	-Ввод новых объектов, создание новых рабочих мест, в том числе в рамках госпрограмм и инвестиционных проектов
	Минтруд 
Ингушетии


	
	Уровень зарегистрированной безработицы, %
	6,1
	5,6
	6,0
	93,3
	Показатель выполнен
	Минтруд 
Ингушетии

	2.Процветающий малый средний бизнес
	Темп роста в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства, %
	-
	Данные публикуются в более поздний срок
	107,9
	-
	-
	
	Минэкономразвития Ингушетии

	
	Количество реализованных составляющих стандарта развития конкуренции, единиц
	7
	7
	7
	7
	Показатель выполнен
	Минэкономразвития Ингушетии

	3.Развитие 
инвестиций
	Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, в % к 2020 г.
	73,2
	Данные публикуются в более поздний срок
	96,4
	-
	Данные не опубликованы, однако риск недостижения высокий, что связано с высокой дотационностью республиканского бюджета, не позволяющей предусматривать дополнительные меры поддержки инвесторов, ограниченный доступ к заемному финансированию
	Софинансирование из республиканского бюджета мер государственной поддержки
	Минэкономразвития Ингушетии

	
	Место Республики Ингушетия в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, группа
	36
	46
	46
	100
	Показатель выполнен
	Минэкономразвития Ингушетии

	4.Ускоренный рост приоритетных отраслей
АПК
	Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в фактически действовавших ценах), млн руб.
	22424,4
	25555,2
	22480,0
	113,7
	Показатель выполнен
	Минсельхоз 
Ингушетии

	
	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в со-поставимых ценах) к предыдущему году, %
	96,1
	102,6
	100,9
	101,7
	Показатель выполнен
	Минсельхоз 
Ингушетии

	Строительство
	Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» (в фактически действовавших ценах), млн руб.
	20426,0
	22437,0
	16883,0
	132,9
	Показатель выполнен
	Минстрой 
Ингушетии

	
	Объем ввода в эксплуатацию жилой и нежилой недвижимости, млн кв. м.
	0,319
	0,530
	0,314
	168,8
	Показатель выполнен
	Минстрой 
Ингушетии

	Туризм
	Объем платных услуг в сфере туризма, гостиниц и аналогичных средств размещения, санаторно-курортных учреждений, млн руб.
	354,5
	358,8
	145
	247,4
	Показатель выполнен
	Минкультуры 
Ингушетии

	
	Количество туристов, посетивших Республику Ингушетия, тыс. чел.
	124,9
	125,2
	135,0
	92,6
	-Приостановка работы канатной дороги в Армхи с сентября 2025; 
-развитие автотуризма привело к увеличению доли туристов, путешествующих на личном автотранспорте, что создает сложности в учете фактического турпотока, в то время как плановые показатели ориентированы на организованные группы.
	-Обеспечить бесперебойную работу канатной дороги в Армхи к началу туристического сезона 2026 года;
-продолжить реализацию мероприятий Стратегии до 2035 года: развитие инфраструктуры, расширение номерного фонда, усиление маркетингового продвижения региона;  
-в рамках развития автотуризма предусмотреть создание сети придорожных сервисов, кемпингов и информационных центров для учета туристов, путешествующих на личном автотранспорте;
-совершенствовать методику сбора статистических данных о турпотоке с учетом новых форм туризма
	Минкультуры 
Ингушетии

	Промышленность
	Индекс промышленного производства, %
	111,3
	109,2
	107,7
	101,4
	Показатель выполнен
	Минпромсвязи
Ингушетии, Минэкономразвития Ингушетии

	
	Отгрузка товаров собственного производства, работы (услуги), выполненные собственными силами, млн руб.
	18 234,0
	18 340,0
	18 288,0
	100,3
	Показатель выполнен
	Минпромсвязи
Ингушетии, Минэкономразвития Ингушетии

	
	Индекс производительности труда, %
	101,3
	Данные публикуются в более поздний срок
	97,2
	-
	-
	-
	Минэкономразвития Ингушетии,
Минтруд 
Ингушетии

	5.Повышение качества жизни в регионе
	Доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью, %
	24,4
	26,6
	26,2
	101,5
	Показатель выполнен
	Коммолодежи Ингушетии

	
	Количество СОНКО, зарегистрированных на территории Республики Ингушетия
	86
	169
	146
	115,8
	Показатель выполнен
	Миннац 
Ингушетии

	Здоровье
	Численность населения в среднегодовом исчислении, тыс. чел.
	530,9
	Официальные данные отсутствуют 
	538,5
	-
	-
	-
	Минздрав 
Ингушетии

	
	Суммарный коэффициент рождаемости, число родившихся детей в расчете на одну женщину
	1,80
	Официальные данные отсутствуют
	1,81
	-
	-
	-
	Минздрав 
Ингушетии

	
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет
	79,0
	79,98

	80,02
	99,95
	Показатель в допустимых пределах
	Минздрав 
Ингушетии

	
	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения, %
	57,6
	58,7
	58,5
	100,3
	Показатель выполнен
	Минспорта 
Ингушетии

	
	Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, %
	-
	25,7
	25,7
	100%
	Показатель выполнен
	Минздрав 
Ингушетии

	Образование
	Охват детей дошкольными образовательными организациями, в % от численности детей соответствующего возраста
	41
	43
	42,3
	101,7
	Показатель выполнен
	Минобразования Ингушетии

	
	Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, %
	50,2
	57,7
	50,4
	114,5
	Показатель выполнен
	Минобразования Ингушетии

	
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %
	72,3
	73,3
	73,1
	100,3
	Показатель выполнен
	Минобразования Ингушетии

	
	Уровень образования, %
	72,5
	66,9
(предвар. данные) 
	66,9
	100,0
	Показатель выполнен
	Минобразования Ингушетии

	
	Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, %
	36,6
	36,7
	33,8
	108,6
	Показатель выполнен
	Минобразования Ингушетии, 
Коммолодежи Ингушетии

	Жилье
	Количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс. семей
	7,2
	6,2
	7,5
	82,7
	-Низкий уровень доходов населения республики (четверть населения находится за чертой бедности), 
-многодетность семей и связанная с этим необходимость покупки жилья большей площади, -высокая стоимость жилья
	-Усиление работы органов МСУ по выявлению незарегистрированных объектов ИЖС и принятию мер по их регистрации;
- включение в региональную программу капремонта вида работ по установке почтовых ящиков в многоквартирных домах, предусматривающий массовый охват многоквартирных домов, в результате чего, существенное количество людей улучшили бы жилищные условия
	Минстрой
Ингушетии

	
	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
	-
	Данные публикуются в более поздний срок 
	16,5
	-
	-
	-
	Минстрой
Ингушетии

	Доходы
	Темп роста реального среднедушевого денежного дохода населения, % к 2020 году
	104,8
	Данные публикуются в более поздний срок
	126,5
	-
	-Высокая дотационность республиканского бюджета, не позволяющая предусматривать софинансирование различных социальных выплат, 
-высокая безработица и дисбаланс на рынке труда, 
-высокий уровень инфляции, 
-демографический рост и низкая квалификация рабочей силы, 
-недостаточный рост заработной платы
	-Развитие реального сектора экономики, поддержка МСП, 
-повышение квалификации трудовых ресурсов, 
-софинансирование мер соцподдержки населения из республиканского бюджета, 
-повышение заработной платы за счет средств республиканского бюджета
	Минтруд 
Ингушетии, Минэкономразвития Ингушетии

	
	Уровень бедности, %
	25,6
	Данные публикуются в более поздний срок
	22,0
	-
	
	
	Минтруд 
Ингушетии

	
	Оборот розничной торговли, % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)
	114,9
	105,4
	118,8
	88,7
	-Действие ряда ограничений, связанных с санкциями, 
-рост потребительских цен на продовольственные и непродовольственные товары 
	Расширение спектра предоставления ус-луг, в т.ч. через рынки, маркетплейсы и торгово-развлекательные центры, легализация сферы товарооборота
	Минпромсвязи Ингушетии

	Культура
	Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, %[endnoteRef:1] [1:  Мониторинг данного показателя в 2024 году велся лишь в нескольких пилотных регионах РФ] 

	-
	Данные не опубликованы
	110,0
	
	
	
	Минкультуры 
Ингушетии

	
	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества, процент, %
	45,7
	80,2
	45,9

	174,7
	
	
	Минкультуры 
Ингушетии

	
	Число посещений культурных мероприятий, тыс. ед.
	2899,8
	2789,3
	3060,0
	91,2
	Уменьшение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры
	Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры, в т.ч. по муниципальным учреждениям культуры; рост числа посещений культурных мероприятий, проводимых образовательными организациями СПО
	Минкультуры 
Ингушетии

	Охрана окружающей среды
	Площадь восстановленных водных объектов, га
	116,6
	116,7
	116,6
	100,1
	Показатель выполнен
	Минприроды 
Ингушетии

	
	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	Показатель выполнен
	Минприроды 
Ингушетии

	
	Качество окружающей среды, %
	181,4
	Данные публикуются в более поздний срок
	104,4
	
	
	
	Минприроды 
Ингушетии

	6. Привлекательный образ Ингушетии
	Импорт, млн дол. США
	11,5
	10,8
	12,5
	86,4
	-Отклонения фактических цен поставок от плановых (экспорт/импорт), вызванные колебаниями мировых цен, валютных курсов, изменениями объемов поставок, влиянием внешней и внутренней политики;
-возможны технические и организационные причины: задержки логистики, изменения контрактов, корректировки планов.
	-Оптимизация операционных процессов; 
-эффективная организация логистики и внедрение современных систем отслеживания грузов, что позволит сократить издержки и повысить прозрачность цепочки поставок;
-повышение квалификации сотрудников, занимающихся внешнеэкономической деятельностью 
	Минэкономразвития Ингушетии

	
	Экспорт, млн дол. США
	105,01
	44,96
	29,6
	151,9
	Показатель выполнен
	Минэкономразвития Ингушетии

	7. Накопление инвестиционных возможностей
	Валовой региональный продукт, млрд руб.
	108,6
	Данные публикуются в более поздний срок
	112,0
	-
	-
	-
	Минэкономразвития Ингушетии

	
	Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Ингушетия, млн руб.
	9 084,0
	9 992,5
	9591,1
	104,2
	Показатель выполнен
	Минфин 
Ингушетии

	8. Комплексное развитие территорий
	Качество среды для жизни в опорных населенных пунктах, %
	-
	28,58
	4,08
	700,5
	Показатель выполнен
	Минстрой 
Ингушетии

	
	Число муниципальных образований, ед.
	9
	9
	9
	100
	Показатель выполнен
	Минэкономразвития Ингушетии

	
	Доля автомобильных дорог крупнейших городских агломераций и автомобильных дорог регионального значения (включая дороги, отнесенные к опорной сети автомобильных дорог), соответствующих нормативам, %
	85,4
	85,0
	85,0
	100
	Показатель выполнен
	Минавтодортранс Ингушетии

	
	«Цифровая зрелость» органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений, %
	71,3
	37,7
	33,1
	113,9
	Показатель выполнен
	Минпромсвязи
Ингушетии

	
	Доля парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, в агломерациях и городах, %[endnoteRef:2] [2:  Плановые значения изменены федеральным органом исполнительной власти ] 

	24
	29
	25
	116,0
	Показатель выполнен
	Минавтодортранс Ингушетии

	9. Инновационный рост
	Выдано патентов и свидетельств на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, единиц
	39
	49
	9
	544,4
	Показатель выполнен
	Минпромсвязи Ингушетии,
Минобразования Ингушетии,
ИнГУ

	10. Кадровое обеспечение
	Выпуск специалистов среднего звена (включая квалифицированных рабочих и служащих), тыс. чел.
	3,8
	4,2
	4,4
	95,5
	Показатель в пределах нормы.

	Минобразования Ингушетии

	
	Потребность в кадровом обеспечении экономики замещающая, тыс. чел.
	-
	17,4
	17,8
	97,8
	Показатель в пределах нормы.
	Минтруд 
Ингушетии



2

