Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Ингушетия 

на период до 2030 года за 2025 год
	№
	Наименование мероприятия


	Срок реализации
	Информация об исполнении мероприятия (с обязательным указанием достигнутого ожидаемого результата или целевого показателя из столбца 5)
	Ожидаемый результат

(текстовое пояснение, показатели и их целевые значения)
	Ответственные исполнители

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Генеральная цель Стратегии - формирование следующего образа территории: 

«Республика Ингушетия - зодчий мира и добрососедства, созидатель уюта и комфортных условий жизнедеятельности, 

творец собственного благополучия»

Этапы реализации:

этап I: 2019-2021 годы,

                        этап II: 2022-2027 годы, подэтап I: 2023-2025 годы, подэтап II: 2026-2027 годы

                        этап III: 2028-2030 годы

	I. Развитие человеческого капитала и социальной сферы

	Цель:

Повышение качества жизни населения

Задачи:

Рост доходов граждан

Снижение уровня бедности населения

Повышение доступности социальных услуг



	1. Демографическая политика

	3
	Выплата пособия при рождении 5-го и более детей 
	ежегодно

(этапы I-III)

	Численность населения, получившего единовременную денежную выплату, составила 592 человека на сумму 5,1 млн рублей.
Показатель «Численность населения Республики Ингушетия» под грифом «Секретно».
	Обеспечение устойчивого роста численности населения, 

достижение показателя «Численность населения Республики Ингушетия, тыс. человек»:

на 01.01.2026 г. – 546,5
	Минтруд Ингушетии

	2. Развитие  здравоохранения

	5
	Модернизация первичного звена здравоохранения, в т.ч. строительство объектов, оснащение оборудованием медицинских организаций, приобретение автотранспорта для повышения доступности и качества медицинской помощи
	ежегодно

(этапы II-III)

	В 2025 году продолжена реализация мероприятий по модернизации первичного звена. 
За счет федерального бюджета закуплено и введено в эксплуатацию 8 единиц медицинского оборудования (аппараты ультразвуковой диагностики) и 8 единиц автотранспорта для медицинских организаций первичного звена, что позволило повысить доступность и качество амбулаторной помощи.

Проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы: завершено строительство и введены в эксплуатацию Республиканский клинический центр психиатрии и наркологии (на 150 коек) и детский инфекционный корпус на 60 коек в Детской республиканской клинической больнице им. К.Р. Ужахова. 
Вместе с тем запланированные на 2025 год два объекта первичного звена (участковая больница в с.п. Али-Юрт и ФАП в с. Чемульга) вводятся в эксплуатацию во втором квартале 2026 года. 
Продолжается работа по снижению смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний в рамках национальных проектов.

Показатель «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет» под грифом «Секретно».
	Реализация мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений здравоохранения, строительство и реконструкцию других объектов здравоохранения, обеспечение устойчивого роста численности населения, достижение показателя «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет»: 

на 01.01.2026 г. – 82,04

	Минздрав Ингушетии,

Минстрой Ингушетии

	6
	Увеличение профилактических медицинских осмотров и (или) диспансеризации, от общего числа населения
	ежегодно

(этапы II-III)

	В 2025 году обеспечено полное выполнение плана профилактических мероприятий. Профилактические осмотры и диспансеризацию завершили 365,7 тыс. человек при плановой численности 366,2 тыс. человек.

Фактический охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией составил 99,85 % от планового значения на 2025 год (плановый охват 70 % населения республики). 
Доля граждан, ежегодно проходящих профилактические мероприятия, от общего числа населения достигла 93 %. По итогам профилактических мероприятий выявлено 13 296 случаев хронических неинфекционных заболеваний (в т.ч. 5192 случая болезней системы кровообращения, 1959 органов пищеварения, 1909  органов дыхания). Впервые выявлено 117 случаев злокачественных новообразований, из них 58 % на I-II стадиях. Выявлены основные факторы риска у 111 038 человек (нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточная масса тела и др.). По результатам диспансеризации 9221 человек впервые взяты под диспансерное наблюдение, начато лечение 8502 пациентам. Рисков недостижения прогнозных показателей не выявлено. 

Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения составила 93 %.
	Увеличение доли граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения до 70 %
	Минздрав Ингушетии

	7
	Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
	ежегодно

(этапы II-III)

	В 2025 году проведена системная работа по совершенствованию специализированной, включая высокотехнологичную, и скорой медицинской помощи.

Высокотехнологичная медицинская помощь оказана 1228 пациентам по 8 профилям на базе 6 медицинских организаций. В рамках совершенствования скорой помощи создана Единая дежурная диспетчерская служба на базе ГБУЗ «РЦМК и СМП», время прибытия к месту ДТП до 20 минут обеспечено в 99,2 % случаев. 
Реализован комплекс мер по снижению смертности от болезней системы кровообращения: в Региональном сосудистом центре пролечено 1751 пациент, выполнено 827 рентгенэндоваскулярных оперативных вмешательств.

Больничная летальность от инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового кровообращения сохранена на плановом уровне (7,8 и 10,1 промилле соответственно). 
По онкологической службе: под наблюдением находится 8847 пациентов, патологоанатомическое бюро оснащено для проведения иммуногистохимических исследований. 
Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения в 2025 году составила 57,7%.
	Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения:

на 01.01.2026 г. – 58,2 %

	Минздрав Ингушетии

	8
	Охрана здоровья матери и ребенка
	ежегодно

(этапы II-III)

	В 2025 году реализован комплекс мер по охране здоровья матери и ребенка в рамках региональной программы «Охрана материнства и детства». 
Обеспечено функционирование трехуровневой системы родовспоможения. Проведен расширенный неонатальный скрининг: обследовано 6298 детей, выявлено 68 генетических заболеваний.

Младенческая смертность, по предварительным данным, составила 4,8 промилле (37 детей) при целевом прогнозном показателе 4,8 промилле.

Материнская смертность 12,9 на 100 тыс. родившихся живыми (1 случай). Снижена ранняя неонатальная смертность до 3,2 промилле. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые установленными диагнозами от общего числа выявленных заболеваний по результатам профилактических осмотров достигла 89,7 %. 
Открыт детский инфекционный корпус на 60 коек в Детской республиканской клинической больнице. 
Проводится работа по повышению рождаемости: показатель рождаемости сохраняется в пятерке лидеров по РФ. 
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами от общего числа выявленных заболеваний по результатам профилактических осмотров составила 89,7 %.
	Снижение смертности детей, увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет, впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров:

на 01.01.2026 г. – 83 %

	Минздрав Ингушетии

	9
	Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
	ежегодно

(этапы II-III)

	В 2025 году развитие медицинской реабилитации осуществлялось в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

Оснащены амбулаторное отделение медицинской реабилитации в ГБУЗ «Городская поликлиника» (42 единицы медицинского оборудования) и отделение дневного стационара по медицинской реабилитации в ГБУЗ «Малгобекская центральная районная больница» (63 единицы оборудования). 
Функционируют круглосуточный стационар медицинской реабилитации на базе Джейрахской районной больницы, дневной стационар в Малгобекской ЦРБ, отделения реабилитации в Сунженской ЦРБ и Ингушской республиканской клинической больнице (с палатами повышенной комфортности для участников СВО). 
В 2025 году на санаторно-курортное лечение направлено 72 участника СВО и членов их семей.

Показатель увеличение числа лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации за 2025 год составил 12,4%.
	Увеличение числа лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации: 

2025 г.- 4 %

	Минздрав Ингушетии

	3. Развитие социальной защиты населения

	10
	Обеспечение мер социальной поддержки малоимущих слоев населения 
	2023-2030 гг.

(этапы II-III)

	В соответствии с постановлением Правительства Республики Ингушетия от 29.07.2016 № 134 «Об утверждении порядка предоставления единовременной материальной поддержки малоимущим гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Республики Ингушетия», оказана 100 семьям на сумму 1,0 млн руб. по 10 тыс. руб. материальная помощь малоимущей категории населения.
Информация по показателю «Уровень бедности» за 2025 год еще не опубликована.
	Социальная поддержка малообеспеченных семей, достижение показателя «Уровень бедности»: 
2025 г. – 22,0 %

	Минтруд
 Ингушетии



	11
	Оказание финансовой помощи детям из малоимущих семей на подготовку к новому учебному году 
	ежегодно

(этапы I-III)

	Из-за отсутствия финансирования мероприятие не реализовано.
	Социальная поддержка детей школьного возраста из малоимущих семей, достижение показателя «Уровень бедности»: 
2025 г. – 22,0 %
	Минтруд Ингушетии



	12
	Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан 
	2022-2030 гг.

(этапы II-III)

	В 2025 году заключено 2577  социальных контрактов (при плане 2449) на общую сумму 329 млн руб., в том числе по мероприятиям: поиск работы – 1268 семей; осуществление ИПД – 675 семей; ведение ЛПХ – 483 семьи; осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином ТЖС – 151 семья. В результате социальными контрактами охвачено 8742 чел., что составляет 100,9 % от планируемого показателя (8662 чел.). 
Из них 823 семьи являются многодетными.
Также из числа граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта по мероприятию «Поиск работы», трудоустроились 549 безработных граждан.
По результатам реализации плана достижения показателей в рамках регионального проекта «Многодетная семья» национального проекта «Семья» по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта Минтрудом Ингушетии достигнуты следующие целевые показатели:
доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих составила 6,6 % при плановом показателе 6,1 %; 
доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в Республике Ингушетия, по окончании срока действия социального контракта, в общей численности граждан, охваченных социальной помощью на основании социального контракта, составила 43,5% (плановый показатель 43,5%).
	Выход из трудной жизненной ситуации малообеспеченных семей, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, реализация мероприятий: 

-«поиск работы» (не менее 10 % общей численности получателей государственной социальной помощи),  

-«осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» (не менее 30 %), 

-«ведение личного подсобного хозяйства» (не менее 25 %),

-иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации (не более 15 %)
	Минтруд Ингушетии



	4. Развитие образования и науки

	14
	Создание новых мест в общеобразовательных организациях
	2016-2030 гг.

(этапы I-III)


	В 2025 году не были созданы новые места в общеобразовательных организациях.
Показатель «Уровень образования» в 2025 году достигнут и составил 68,99 %
	Достижение показателя «Уровень образования»: 
2025 г. – 66,9 %

	Минобрнауки Ингушетии,

Минстрой Ингушетии

	18
	Предоставление грантов на научные проекты по приоритетным направлениям развития науки, выполнению фундаментальных исследований и исследований гуманитарной направленности
	до 2030 г.

(этапы II- III)
	Гранты на научные проекты по приоритетным направлениям развития науки, выполнению фундаментальных исследований и исследований гуманитарной направленности в 2025 году не предоставлялись.
	Повышение количества научных исследований и разработок, стимулирование развития научной деятельности
	Минобрнауки Ингушетии

	19
	Обновление материально- технической базы и парка компьютерной и мультимедийной техники в организациях, осуществляющих научную деятельность
	2023-2030 гг.

(этапы II- III)


	Обеспечены условия для проведения научных работ в соответствии с целевыми показателями:  

рабочие места научных сотрудников оснащены по схеме «1 научный сотрудник - 1 компьютер»;  

в каждом из 2-х залов для проведения конференций установлено мультимедийное оборудование.  

Обеспечивается расширение сферы применения информационных технологий и освоение новых программных продуктов
	Наличие комфортных условий для проведения научных исследований, оснащение по схеме «1 научный сотрудник - 1 компьютер», «1 зал для проведения конференций - 1 мультимедийное устройство
	Минобрнауки Ингушетии, ИнгГУ



	21
	Организация мероприятий международного, всероссийского и межрегионального уровней, научно-практических конференций, семинаров, форумов
	ежегодно

(этапы II- III)
	Комплексный план включает мероприятия различного уровня и формата проведения с обеспечением качественного информационного продвижения через СМИ, интернет, соцсети.

Количество проведенных международных, всероссийских и межрегиональных научных мероприятий ИнгГУ выросло на 30 % по сравнению с прошлым годом и составило 165 мероприятий, из них:

международного уровня - 5, всероссийского уровня  - 18;

регионального уровня – 39;
прочие (межфакультетские, факультетские, кафедральные) – 103;
Выпущено 4 сборника научных трудов.

Все мероприятия обеспечивались качественным информационным продвижением через доступные ресурсы и социальные сети, в частности, официальный сайт университета, ТМ-канал, приложение МАХ и др.
ИнгНИИ проведены мероприятия, направленные на развитие образования и науки в республике, в числе которых научные семинары, посвященные Дню Российской науки, Декаде ингушского языка и литературы, 255-летию со дня добровольного вхождения Ингушетии в состав Российского государства, ковроткачеству, проблемам археологии, круглые столы, Республиканская научно-практическая конференция, посвященная 130-летию первого ингушского художника, краеведа Х. Ахриева, международная научно-практическая конференция «Великая Отечественная война в исторической памяти народов России», посвященная 80-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне; экспедиции к башенным комплексам «Фуртоуг», «Кост», «Верхний Кяхк», «Докхкле» и др.
	Разработка и реализация комплексного плана проведения научных и научно-практических мероприятий (конференций, семинаров, форумов, круглых столов).

Увеличение количества ежегодно проводимых международных, всероссийских и межрегиональных научных мероприятий.

Обеспечение качественного информационного продвижения мероприятий через все доступные интернет – ресурсы и социальные сети.
	Минобрнауки Ингушетии,

ИнгНИИ,

ИнгГУ

	22
	Совершенствование нормативно- правовых актов, касающихся развития и сохранения ингушского языка
	2023-2027 гг.

(этап II, подэтап I)


	Основой правового регулирования нормативно-правовых актов является Закон Республики Ингушетия от 16.08.1996 № 12-РЗ «О государственных языках Республики Ингушетия». В него неоднократно вносились изменения, наиболее существенные из которых были в 2002, 2006, 2015, 2018 и 2023 годах.

Редакция Закона «О государственных языках Республики Ингушетия» проведена в части уточнения государственных программ по сохранению, изучению и развитию ингушского языка и использования языков в судопроизводстве и делопроизводстве у мировых судей.
	Развитие, сохранение и популяризация ингушского языка
	Минобрнауки Ингушетии,

ИнгНИИ

	23
	Разработка, издание, составление, переиздание словарей, справочников, разговорников и самоучителей ингушского языка
	2023-2030 гг.

(этапы II- III)
	Проведены следующие мероприятия:

разработка «Толкового словаря ингушского языка». (Киева З.Х., Костоева Ф.М., Хайрова Р.Р.).
издание работы современный ингушский язык. «Синтаксис». Том 4. (Тариева Л. У.);

научно-методическая разработка основных аспектов структуры ингушского языка, разработка «Самоучителя ингушского языка».  (Хайрова Х.Р.);

подготовка к изданию монографии «Гипотаксис с придаточными условными в ингушском языке».
	Развитие, сохранение и популяризация ингушского языка
	Минобрнауки Ингушетии,

ИнгНИИ



	24
	Внедрение электронных обучающих программ по ингушскому языку 
	2024-2026 гг.

(этап II, подэтапы 

I-II)


	Электронные формы учебников по ингушскому языку находятся на стадии завершения.
	Развитие, сохранение и популяризация ингушского языка, рост количества пользователей электронных обучающих программ 
	Минобрнауки Ингушетии

	26
	Проведение исследований по

формированию и сохранению национальной идентичности ингушского народа, исследований по ингушскому языку


	ежегодно

(этап II, подэтап II, этап - III)
	В рамках развития, сохранения и популяризации ингушского языка подготовлены к изданию:

сборник материалов: «Актуальные проблемы кавказоведения в XXI веке», посвященный 175-летию Ч. Э. Ахриева»;

сборник статей: «Этнографические мотивы в жизни и творчестве художника и краеведа Х-Б. Ахриева»;

сборник материалов научного семинара: «Селение Даттых в историческом и культурном пространстве региона: прошлое, настоящее, будущее»;

учебное пособие: «Каменное зодчество ингушей» (учебное пособие для школ Ингушетии);

сборник статей: «Ингуши в истории Российской авиации»;

монография: «Ингуши. Традиции, обычаи, нравы»;

монография: «Ингушская национальная одежда: история и современность»;

монография: «История Ингушетии в новый и новейший период».
Изданы: 

монография «Фольклор, этнография, религиозные представления ингушей в российских научных изданиях XIX – XX вв. (совместно с ИМЛИ – Институтом мировой литературы);

школьные учебники «История родного края (История Ингушетии) для учащихся 5-7 классов». Разработаны методические рекомендации для преподавателей. Авторский коллектив - сотрудники отдела истории Ингушетии.
Также разрабатываются следующие исследования:
музейное дело Ингушетии;

ингушский этикет (социально-этнографический аспект);

историко-социальная система нартского эпоса;

храм Тхаба-Ерды – главная святыня ингушского народа;

 «Роль тыла в достижении Великой Победы, (на примере ингушских районов ЧИАССР)»;

крестьянство и казачество Ингушетии, в революционные годы и настоящее время (в вековом развитии);

проект «Живая история Ингушетии: Книга ингушских семейных историй»;

проект «Живая история Ингушетии: Книга о героях СВО. Вечная память»;

проект «Живая история Ингушетии: «Генеалогия населенных пунктов Ингушетии»;
«Архитектура горной Ингушетии как историческое наследие этногенеза и культурогенеза ингушского народа»;

социально-экономическое развитие ЧИАССР в 1934-1992 гг.;

Малгобекская оборонительная операция в отражении документов Вермахта (сентябрь-октябрь 1942 г.);

Ингушская сотня в Русско-японской войне: история формирования и участие в военных действиях;

развитие российско-ингушских отношений и инкорпорация Ингушетии в состав России (вторая пол. XVIII – начало XIX века): сборник документов;

традиции башенного строительства ингушей;
культура патриотического воспитания детей в ингушской семье;

патриотизм и гражданская активность ингушских мужчин;

синтаксис ингушского языка. Сложноподчиненные предложения;

толковый словарь ингушского языка;

история изучения обрядового фольклора ингушей;

генезис и развитие малых жанров ингушского фольклора;

мировые мотивы в ингушском фольклоре как историческое свидетельство развитых этнокультурных связей в древности
и раннем средневековье;

ингушские предания о защитниках 

Отечества;

формирование патриотических качеств в детских играх ингушей;

образ защитника Родины в героических песнях ингушей;

образ матери героя в героико-эпических песнях ингушей;

очерки ингушской литературы др.
	Развитие, сохранение и популяризация ингушского языка, издание научных монографий и статей в научных изданиях, входящих в российские и мировые системы цитирования (РИНЦ и ВАК), разработка и внедрение рекомендаций по формированию и сохранению национальной идентичности ингушского народа
	Минобрнауки Ингушетии,

ИнгНИИ,

Миннац Ингушетии 

	27
	Проведение конкурса научно- исследовательских работ по гражданской ответственности, антикоррупционной проблематике среди студентов
	Ежегодно

(этап II, подэтап II, этап III)
	За период проведено около 100 мероприятий, что на 67 % выше, чем в предыдущем году, в т.ч.:

конкурс научных работ по теме: «Антикоррупционное просвещение» в рамках семинара «Мы против коррупции» с участием представителей правоохранительных органов; 

лекции, круглые столы на актуальные темы: «Электоральные мероприятия по формированию активной гражданской позиции», «Укрепление российских духовно-нравственных ценностей», «Формирование общероссийской гражданской идентичности» и др.

Организовано участие студентов в научно-исследовательской работе с презентациями докладов на научных семинарах и конференциях, нацеленных на повышение гражданской ответственности молодежи.
	Повышение гражданской ответственности молодежи
	Минобрнауки Ингушетии,

ИнгГУ



	28
	Создание ботанического сада Ингушского государственного университета
	2023-2026 гг.

(этап II,

подэтапы 

I-II)
	Продолжается формирование инфраструктуры для создания ботанического сада: выполнено ограждение территории, заключен договор с инвестором на строительство необходимой инфраструктуры. 

В рамках проекта изучалась местная флора с оценкой возможности обогащения новыми видами растений
	Создание площадки для проведения научно-исследовательской и культурно-просветительной работы, обогащение местной флоры новыми видами растений 
	ИнгГУ

	29
	Строительство кампуса Ингушского государственного университета
	2024-2030 гг.

(этапы II- III)
	Реализуются проекты оснащения лабораторий по естественно-научным направлениям. 

Завершено техническое оснащение экологической лаборатории.

Введен в эксплуатацию университетский стадион. Создаются условия для научных исследований и комфортной образовательной среды, обеспечивающие достижение целевых показателей
	Создание условий для научно-технологического развития, строительство жилых помещений для проживания студентов и преподавателей, технопарка, лаборатории комплексных исследований (химия, физика), лаборатории междисциплинарных исследований (биология, химия, физика, экология, медицина), университетского стадиона,  поликлиники, независимой автоматизированной университетской котельной
	ИнгГУ

	5.  Развитие культуры и искусства

	31
	Строительство Республиканского театрально-культурного комплекса в г. Магасе
	2018-2028 гг.

(этапы I-II,

подэтапы
I-II)
	Из-за отсутствия финансирования мероприятие не исполнено.
	Достижение показателя «Число посещений культурных мероприятий, тысяч единиц»: 
2025 г. –  3 060
	Минкультуры Ингушетии

	32
	Строительство здания Республиканского музея краеведения в г. Магас
	2016-2027 гг.

(этапы I-II,

подэтап I)


	Заключено соглашение. В 2026 году будут начаты работы по строительству здания Республиканского музея краеведения в г. Магасе.

Показатель «Число посещений культурных мероприятий» в 2025 году составил 2789,3 тыс.
	Обеспечение необходимых площадей и условий хранения экспонатов, увеличение посещаемости учреждений культуры, достижение показателя «Число посещений культурных мероприятий, тысяч единиц»: 

2025 г. – 3 060
	Минкультуры Ингушетии

	33
	Строительство здания государственного колледжа искусств в г. Назрань
	2019-2027 гг.

(этапы I-II,

подэтап I)
	Из-за отсутствия финансирования мероприятие не исполнено.
	Рост числа обучающихся детей, создание условий для обучения


	Минкультуры Ингушетии

	34
	Строительство Русского Государственного музыкально-драматического театра в г.Магас
	2022-2027 гг.

(этап II,

подэтап I)


	Из-за отсутствия финансирования мероприятие не исполнено.
Показатель «Число посещений культурных мероприятий» в 2025 году составил 2789,3 тыс.

	Рост числа показов спектаклей, увеличение дохода в бюджет субъекта за счет гастрольной деятельности, достижение показателя «Число посещений культурных мероприятий, тысяч единиц»:

2025 г. –  3 060
	Минкультуры Ингушетии

	36
	Строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств
	2025-2030 гг.

(этапы II- III
	В 2025 году заключено соглашение. В 2026 году будут начаты работы по строительству детской школы искусств в г. Малгобек.
Показатель «Число посещений культурных мероприятий» в 2025 году составил 2789,3 тыс.
	Строительство 14 зданий детских школ искусств, достижение показателя «Число посещений культурных мероприятий, тысяч единиц»:

2025 г. –  3 060

	Минкультуры Ингушетии

	37
	Модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.
	2025-2030 гг.

(этап II,

подэтап I)


	В 2025 году проведены следующие мероприятия:

- завершен капитальный ремонт дома культуры в с.п. Галашки на сумму 12,1 млн руб.;

- завершено создание модельных муниципальных библиотек в с.п. Алкун и с.п. Нестеровское на сумму 16,0 млн. руб.
Велась работа по:
- капитальному ремонту здания ГБУ «Национальная библиотека Республики Ингушетия им. Дж. Х. Яндиева» на сумму 13,6 млн руб.;
- ремонту МКУ «Городской дворец культуры г. Назрань» на сумму 2,6 млн руб.;
- капитальному ремонту здания ГБУ «Ингушский государственный молодежный театр» на сумму 39,1 млн руб., 
По трем объектам работа будет продолжена в 2026 г.
	Рост числа построенных (реконструированных) учреждений культурно-досугового типа в сельской местности - 33 объекта


	Минкультуры Ингушетии

	38
	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации
	2025-2030 гг.

(этапы II- III)
	В 2025 году проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек на сумму 2,4 млн руб.
	Пополнение книжных фондов 33 библиотек
	Минкультуры Ингушетии

	39
	Модернизация  региональных и муниципальных библиотек
	2025-2030 гг.

(этапы II- III)
	Проведен капитальный ремонт здания ГБУ «Национальная библиотека Республики Ингушетия им. Дж. Х. Яндиева». Стоимость проекта составила 13,6 млн руб.   
	Проведение капитального ремонта до 2030 года 9 государственных и муниципальных библиотек
	Минкультуры Ингушетии

	40
	Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту
	2025-2030 гг.

(этапы II- III
	Созданы две модельные муниципальные библиотеки на базе библиотеки № 13 в с.п. Алкун и библиотеки № 17 в с.п. Нестеровское. Стоимость проекта составила 16,0 млн руб.  
	Создание модельных муниципальных библиотек 
	Минкультуры Ингушетии

	41
	Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
	2023-2030 гг.

(этапы II- III)
	Приобретены музыкальные инструменты и оргтехника для МКУ «Назрановский районный дом культуры» Назрановского муниципального района. Стоимость проекта составила 1,5 млн руб. 
	Укрепление материально-технической базы домов культуры, оснащение оборудованием до 2030 года 18 учреждений
	Минкультуры Ингушетии

	42
	Оснащение образовательных организаций (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием  и учебными материалами
	2025-2030 гг.

(этапы II- III
	В 2025 году МКУ ДОД ДШИ «Детская школа искусств г. Назрань» была оснащена музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами на сумму 2,7 млн руб.
	Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов детским школам искусств и училищам  до 2030 года 27 единиц 
	Минкультуры Ингушетии

	43
	Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных и региональных музеев
	2023-2030 гг.

(этапы II- III)
	В 2025 году реконструкция и капитальный ремонт муниципальных и региональных музеев не проводились
	Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных и региональных 15 музеев.
	Минкультуры Ингушетии

	44
	Создание школ креативных индустрий 
	2025-2030 гг.

(этап II,

подэтап I)
	В 2025 году создана школа креативных индустрий на базе ГКУ «Детская художественная школа г. Назрань». Стоимость проекта составила 75,1 млн руб.
	Создание 23 школ  креативных индустрий на базе Центра театра, кино и креативных индустрий
	Минкультуры Ингушетии

	45
	Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев
	2022-2030 гг.

(этапы II- III)
	Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев в 2025 году в соглашении не предусматривалось.
Показатель «Число посещений культурных мероприятий» в 2025 году составил 2789,3 тыс.
	Создание условий для хранения и показа экспонатов, увеличение посещаемости учреждений культуры, достижение показателя «Число посещений культурных мероприятий, тысяч единиц»: 
2025 г. –  3 060
	Минкультуры Ингушетии

	49
	Концерт-фестиваль национальной гармони «Пандара оаз» 
	2023-2030 гг.

(этапы II- III)
	Концерт-фестиваль национальной гармони «Пандара оаз» в 2025 году не проведен.
	Сохранение народных традиций и обычаев, возрождение любви к исконно кавказскому инструменту – гармони, пропаганда народной музыки, обмен культурами между народами Кавказа
	Минкультуры Ингушетии

	50
	Республиканский фестиваль исполнителей на национальных инструментах им. заслуженного артиста Российской Федерации Клавдии Ахметовны Евлоевой


	2023-2030 гг.

(этапы II- III)
	В РДК с. п. Нестеровское 25 декабря 2025 года состоялся V Республиканский фестиваль исполнителей на национальных инструментах, посвященный памяти заслуженной артистки Российской Федерации К. А. Евлоевой.
Фестиваль был приурочен сразу двум значимым юбилейным датам. Он проходил под знаком 80-летия со дня рождения К.А. Евлоевой и 110-летия Государственного Российского дома народного творчества им. В. Д. Поленова.

Фестиваль собрал талантливых музыкантов со всей Ингушетии — от юных дарований до признанных мастеров.
	Выявление народных талантов в области исполнительского искусства, сохранение лучших традиций музыкальной  педагогики, отечественной  исполнительской школы игры  на национальной гармонике, поддержка и развитие самодеятельного исполнительского искусства
	Минкультуры Ингушетии

	6. Развитие физической культуры и спорта

	52
	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
	ежегодно

(этапы II- III)
	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в 2025 году не проводилось.
Показатель «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» в 2025 году достигнут, и составил 58,7%.
	Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, достижение показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом»: 

2025 г. – 58,5 %


	Минспорта Ингушетии

	53
	Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд России
	ежегодно

(этапы II- III)
	В рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2025 году оказана государственная поддержка 4 организациям,  входящим в систему спортивной  подготовки.

Показатель «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» в 2025 году достигнут, и составил 58,7%
	Достижение показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом»: 

2025 г. – 58,5 %


	Минспорта Ингушетии

	54
	Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий
	ежегодно

(этапы II- III)
	В целях развития физической культуры и спорта, совершенствования мастерства спортсменов, оздоровления населения республики и пропаганды здорового образа жизни в Республике Ингушетия в 2025 году проведено 218 спортивно-массовых мероприятий международного, всероссийского, межрегионального и республиканского масштаба.

Показатель «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» в 2025 году достигнут, и составил 58,7%
	Популяризация спорта, вовлечение населения в занятия спортом, достижение показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом»: 

2025 г. – 58,5 %


	Минспорта Ингушетии

	57
	Строительство модульного спортивного зала в г. Сунжа и на территории спортивно-тренировочного центра в с. Мужичи
	2025 г.

(этап II, подэтап II)
	В 2025 году произведены поставка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания умной площадки «Модульное спортивное сооружение» в г. Сунжа.

Показатель «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» в 2025 году достигнут, и составил 58,7%
	Достижение показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом»: 

2025 г. – 58,5 %


	Минспорта Ингушетии

	7. Развитие молодежной политики

	61
	Повышение доступности и эффективности государственной поддержки молодежи Республики Ингушетия в получении грантов на реализацию социально значимых проектов.
	2024 -2030 гг.

(этапы II- III)
	Комитетом по делам молодежи Республики Ингушетия проводились ежемесячные образовательные мероприятия для молодежи с целью подготовки к грантовым конкурсам Росмолодежи. 
В 2025 году было проведено свыше 30 занятий с охватом свыше 250 человек, включая руководителей некоммерческих организаций


	Количество молодых граждан (от 14 до 35 лет) и молодежных организаций / движений региона, которым оказано содействие в получении грантовой поддержки для реализации социальных проектов – 200 физических/ юридических лиц.

Организация обучающих семинаров, тренингов, поддержка участия молодежи в федеральных и региональных грантовых программах.
	Коммолодежи Ингушетии 

	62
	Модернизация и развитие инфраструктуры молодежной политики в муниципальных образованиях Республики Ингушетия, с целью обеспечения равного доступа молодежи к услугам и возможностям
	2024 -2030 гг.

(этапы II- III)
	В 2025 году состоялось открытие Молодежного центра «Дом молодежных организаций» в г. Магас, общей площадью свыше 940 кв. м (штат 11 человек).
Вместе с тем, в 2026 году планируется создание 4 центров: 
- в г. Назрань – Молодежного многофункционального центра, 

- в с. п. Джейрах – «Молодежного центра горского гостеприимства»;

- в г. Сунжа – «Молодежного патриотического центра им. первого Героя России Осканова С. С.»;       

- в Назрановском районе «Молодежного центра творческого развития «Парк ремесел».
Общая площадь центров, создаваемых по программе, составляет свыше 3000 кв. м.
	Создание современной, доступной и функциональной инфраструктуры молодежной политики, способствующей самореализации молодежи.

Количество муниципальных образований, в которых действуют молодежные центры с собственной материально-технической базой (зданием, оборудованием) и штатным расписанием – все 9 муниципалитетов

2025 г. – 2 из 9

	Коммолодежи Ингушетии

	8. Государственная национальная политика.

Гармонизация межнациональных отношений, поддержание межнационального согласия 

и укрепление общегражданской идентичности

	

	64
	Межгосударственное сотрудничество с Республикой Беларусь 
	до 2030 г.

(этапы II- III)
	Подготовлен и направлен на согласование в Министерство образования Республики Беларусь план мероприятий по реализации соглашения между Республикой Ингушетия и Республикой Беларусь на 2026–2028 годы. 
В декабре 2025 года в формате видеоконференцсвязи состоялось четвёртое заседание Рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Республики Ингушетия. По итогам заседания был составлен соответствующий протокол.

Все пункты, предусмотренные в плане мероприятий по реализации соглашения между Республикой Ингушетия и Республикой Беларусь на 2024–2025 годы,  исполнены
	Налаживание экономических, торговых, культурных связей между Республикой Ингушетия и Республикой Беларусь
	Минэкономразвития Ингушетии, 

Миннац Ингушетии 

	65
	Предоставление грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на развитие 

гражданского общества по направлению «развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников»
	ежегодно

(этапы I- III)
	В рамках конкурса по предоставлению грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на развитие гражданского общества, проводимого в соответствии с постановлением Правительства РИ от 27.04.2021 № 49, в 2025 году проекты по направлению «Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников» не подавались
	Развитие гражданского общества по направлению «развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников» 
	Миннац Ингушетии

	66
	Проведение мероприятия, посвященного празднованию Дню народного единства
	ежегодно

(этапы I- III)
	На площади Алания в г. Магасе состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню народного единства, в котором приняли участие представители министерств, муниципальных образований, ведомств, общественности, культурно-национальных автономий и молодëжь.

В рамках мероприятия для присутствующих были организованы мастер-классы от Ассоциации ремесленников Ингушетии, где каждый желающий мог приобрести изделия ручной работы наших мастеров, а также попробовать свои силы в определенном виде творчества. Также прошли выставка национальной кухни диаспор, проживающих в республике Ингушетия, межнациональный фестиваль хлеба и фестиваль плова. Число участников – 3 400 человек.
	Укрепление межнациональных отношений, популяризация ценностей межнациональной дружбы, взаимного уважения, традиционной культуры народов, проживающих в Республике Ингушетия (количество участников – 3000 человек)
	Миннац Ингушетии

	67
	Проведение праздничного мероприятия, приуроченного ко Дню России
	ежегодно

(этапы I-III)
	В МДК г. Назрани прошел праздничный концерт, посвященный Дню России, в рамках которого прошла акция «Мы - граждане России» по вручению паспортов гражданина РФ юным жителям республики  и выставка национальной кухни. Количество участников – 3000 человек.
	Укрепление общегражданской идентичности, развитие гражданской активности и ответственности (количество участников – 3000 человек)
	Миннац Ингушетии

	68
	Проведение мероприятий, посвященных Дню русского языка, Дню славянской письменности 
	ежегодно

(этапы I-III)
	Ко Дню славянской письменности и культуры и Дню русского языка проведены следующие мероприятия: 

- интеллектуальная игра на знание русского языка для молодежи республики. Игра дала возможность проверить знания и навыки участников в области русского языка;

- флешмоб на лучшее чтение стихов поэтов «золотого века» русской литературы; 

- изготовление книжных закладок с высказываниями А.С. Пушкина (5 видов в 50 000 экз.). 

Количество участников – 380 человек.
	Поддержка и сохранение русского языка как государственного,  проведение мероприятий в общеобразовательных учреждениях, национально-культурных объединениях и общинах РИ (количество участников – 300 человек)
	Миннац Ингушетии

	69
	Проведение конкурса журналистов на лучшее освещение вопросов межнациональных и межконфессиональных отношений
	ежегодно

(этапы I-III)
	В августе 2025 г. состоялось награждение победителей регионального конкурса журналистов за лучшее освещение вопросов межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Конкурс охватил различные номинации, включая лучший телесюжет, радиосюжет, публикации в печатных и интернет-СМИ, а также лучшую работу школьного медиакружка.

Жюри высоко оценило работы участников и определило победителей. Всем победителям вручили грамоты и призы. Количество участников – 130 человек.
	Поощрение профессиональной деятельности журналистов, освещающих в СМИ культуру и традиции народов многонациональной России, вопросы этнокультурного развития и взаимодействия народов, деятельность российского государства и институтов гражданского общества по укреплению единства российской нации (количество участников – 200 человек)
	Миннац Ингушетии

	70
	Проведение регионального этнодиктанта в рамках ежегодной Всероссийской акции «Большой этнографический диктант»
	ежегодно

(этапы I-III)
	С 1 по 8 ноября 2025 г. в республике прошла юбилейная X Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» в онлайн и офлайн форматах.

В формате офлайн акция проводилась на трех площадках в ИнгГУ, в Ингушском политехническом колледже г. Назрани на основной площадке в Молодежном центре г. Магас. 
Количество участников – около 10000 человек.
	Оценка уровня этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в Российской Федерации (количество участников – 20000 человек)
	Миннац Ингушетии

	71
	Мероприятие, посвященное празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне
	ежегодно

(этапы I-III)
	К празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. организованы следующие мероприятия: 

- участие во Всероссийской акции «В гости к ветерану». Руководство Миннаца Ингушетии совместно с руководителем Межрегионального управления ФАДН по СКФО, Республике Крым и городу Севастополю С. Разживиным и представителями казачества посетили ветерана тыла Великой Отечественной войны – Саварбека Томова. Гости вручили ветерану поздравительный адрес и подарки;
- выезд учащихся общеобразовательных организаций по местам боевой славы в г. Брест и г. Волгоград. Мероприятия проведены для победителей масштабного конкурса эссе «Память нашей Победы» среди учащихся общеобразовательных организаций. В рамках поездок для учащихся проведены специальные экскурсии по музеям и местам боевой славы г. Бреста и г. Волгограда. 

- военно-спортивная игра «Зарница» с участием 100 школьников. Состязания прошли по направлениям: строевая подготовка, оказание первой помощи, огневая подготовка, общевойсковая грамотность, военизированная полоса препятствий, основы радиационной, химической и биологической защиты;

- реализация международного проекта «Непокорённые. Знамя Победы» по развертыванию самого большого в мире Знамени Победы на территории Мемориала Памяти и славы г. Назрани. 

Количество участников – 2000 человек.
	Сохранение памяти о подвиге наших солдат в Великой Отечественной войне (количество участников – 2000 человек)
	Миннац Ингушетии

	72
	Мероприятия, посвященные празднованию Дня Героев Отечества
	ежегодно

(этапы I-III)
	На Мемориале памяти и славы г. Назрани прошла торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню, приуроченная ко Дню героев Отечества, с участием Главы Республики Ингушетия, депутатов Народного Собрания РИ, руководителей территориальных органов федеральных органов государственной власти, общественных организаций и молодежных объединений.

Количество участников – 250 человек.
	Укрепление общегражданской идентичности, развитие гражданской активности и ответственности (количество участников – 200 человек)
	Миннац Ингушетии

	73
	Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Конституции Российской Федерации


	ежегодно

(этапы I-III)
	Мероприятия в 2025 году не проводились.
	Формирование у населения понимания значения Конституции и государственных символов Российской Федерации, воспитание чувства уважения, гордости, патриотизма (количество участников – 1000 человек)
	Миннац Ингушетии


	74
	Проведение этнокультурного праздника Мят-Сели. Организация восхождения на Столовую гору
	ежегодно

(этапы I-III)
	В июне 2025 г. состоялось восхождение на Столовую гору, количество участников которого составило около 500 человек.
	Духовно-нравственное воспитание молодежи (количество участников – 600 человек)
	Миннац Ингушетии

	II. Обеспечение экономического роста и занятости населения

	Цели:      

Процветающий малый и средний бизнес 

Ускоренный рост приоритетных отраслей 

Развитие инвестиций 

Кадровое обеспечение экономики 

Полная занятость

Задачи:

Устойчивое и сбалансированное развитие

Содействие занятости населения

Снижение уровня «теневой» занятости



	9. Развитие малого и среднего предпринимательства

	75
	Предоставление НМКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Ингушетия» микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам
	постоянно

(этапы I-III)
	В 2025 году НМКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Ингушетия» предоставил микрофинансовую поддержку пяти субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 13 500,0 тыс. рублей, что на 64,2 % ниже запланированного объема в размере 21000,0 тыс. рублей. 
	Обеспечение субъектам малого и среднего предпринимательства льготного доступа к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций:

в 2025 году – 21 000,0 тыс. руб.


	Минэкономразвития Ингушетии,

ФПП РИ

	76
	Предоставление поручительств региональной гарантийной организацией субъектам малого и среднего предпринимательства
	постоянно

(этапы I-III)
	Представлено одно поручительство на сумму 5,0 млн рублей в обеспечение кредитного обязательства, предоставленного финансовой организацией в размере 100 млн рублей. Данный показатель на 17,5 % ниже планового значения, которое составляет 0,57 млрд рублей.
	Обеспечение привлечения финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) на сумму: 

в 2025 году – 0,57 млрд. руб.
	Минэкономразвития Ингушетии,

ФПП РИ

	77
	Предоставление центром «Мой бизнес» физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности, самозанятым гражданам, начинающим и действующим предпринимателям комплекса услуг, в том числе направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность
	постоянно

(этапы II- III)
	В 2025 году центром «Мой бизнес» было оказано более 0,830 тысяч единиц услуг субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), самозанятым, а также физическим лицам, заинтересованным в начале предпринимательской деятельности. Этот показатель превысил плановое значение, составлявшее 0,828 тысяч единиц.

Услуги включали:
консультации по вопросам открытия бизнеса (в форме обществ с ограниченной ответственностью (ООО) и индивидуальных предпринимателей (ИП), в том числе для участников специальной военной операции (СВО) и ветеранов боевых действий;

обучение по программе: «Азбука предпринимательства»;

помощь в разработке бизнес-планов;

финансовое планирование и содействие в получении кредитов;

оптимизация налогообложения и бухгалтерское сопровождение;

обучающую программу «Основы предпринимательства» для самозанятых граждан.
	Оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства:

в 2025 г. – 0,828 тыс. ед.


	Минэкономразвития Ингушетии,

АНО «Мой бизнес»

	78
	Организация предоставления услуг субъектам малого и среднего предпринимательства на Цифровой платформе МСП
	постоянно

 (этап II, подэтап I)
	Организован доступ к услугам, оказываемым учреждениями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства через Цифровую платформу МСП.
	Обеспечение доступа к услугам, предоставляемым организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
	Минэкономразвития Ингушетии,

АНО «Мой бизнес»

	79
	Разделение деятельности государственной микрофинансовой организации и гарантийного фонда, в целях достижения показателей и результатов федеральных проектов, а также исполнения требования приказа Минэкономразвития России от 26.03.2021 № 142
	2025-2026 гг.

(этап II, подэтап I)
	В рамках обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в соответствии с распоряжением Правительства Республики Ингушетия от 26 марта 2025 года № 143-р, было произведено разделение государственной микрофинансовой организации и гарантийного фонда.
	Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам
	Минэкономразвития Ингушетии,

ФПП РИ

	80
	Проведение встреч с субъектами малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности, в целях популяризации предпринимательства и информирования о мерах государственной поддержки
	постоянно

(этап II, подэтап I)
	В целях повышения осведомленности участников о возможностях и мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, заинтересованных в ведении предпринимательской деятельности, на базе Центра «Мой бизнес» ежеквартально проводятся образовательные семинары.

Показатель «Темп роста дохода в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства» будет сформирован в июне 2026 года.
	Повышение уровня информированности участников о возможностях и мерах государственной поддержки для малого и среднего предпринимательства, а также для физических лиц, заинтересованных в начале предпринимательской деятельности. Популяризации предпринимательства, расширению знаний о доступных ресурсах и инструментах поддержки. Обеспечение занятости населения, достижение показателя «Темп роста дохода в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства»:

2025 г. – 107,9 %
	Минэкономразвития Ингушетии,

АНО «Мой бизнес»

	81
	Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных людьми с ограниченными возможностями
	2024-2025 гг.

(этап II, подэтап I)
	Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных людьми с ограниченными возможностями, в 2025году не оказана.
	Развитие сферы социального предпринимательства республики
	Минэкономразвития Ингушетии,

Минтруд

Ингушетии

	10. Развитие инвестиционного потенциала и повышение инвестиционной активности

	82
	Совершенствование инвестиционного законодательства (по мере необходимости)
	ежегодно

(этапы I-III)
	Проведена работа по обновлению инвестиционного законодательства Республики Ингушетия:

- подготовлен проект закона о внесении изменений в статью 20.1 Закона Республики Ингушетия от 14.12.2007 № 50-РЗ «О регулировании земельных отношений»; 

- распоряжением Правительства Республики Ингушетия от 12.11.2025 № 579-р внесены изменения в рабочую группу по выдаче Свидетельства статуса инвестора; 

- распоряжением Правительства Республики Ингушетия от 17.11.2025 № 592-р внесены изменения в Комиссию по осуществлению контроля за ходом реализации инвестиционных проектов, реализуемых инвесторами, имеющими Свидетельство статуса инвестора;

- указом Главы Республики Ингушетия от 01.09.2025 № 138 внесены изменения в Состав Инвестиционного совета при Главе Республики Ингушетия;

- ведется работа по внесению изменений в региональный Порядок предоставления субсидий из бюджета Республики Ингушетия в целях возмещения затрат в рамках Соглашения о защите и поощрении капиталовложений;

- сформированы предложения по разработке единой типовой формы договоров аренды на инвестиционных условиях, заключаемых без проведения торгов и по результатам торгов, для всех категорий земель, передаваемых инвесторам для реализации инвестиционных проектов, с указанием пункта автоматического расторжения  договоров аренды земельных участков при расторжении Соглашений.
	Улучшение инвестиционного климата и повышение инвестиционной активности, достижение показателя «Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, к 2020 году»:

2025 г. – 96,4 %


	Минэкономразвития Ингушетии

	83
	Рассмотрение заявок субъектов инвестиционной деятельности в рамках механизма сопровождения проектов по принципу «Одного окна» и их сопровождение инвестиционных проектов
	ежегодно

(этапы I-III)
	На постоянной основе оказывается консультативная помощь субъектам инвестиционной деятельности, которые планируют подать заявки в рамках службы «Одного окна». На сегодняшний день рассмотрено 18 заявок от субъектов инвестиционной деятельности.

Проведено три заседания Инвестиционного совета при Главе Республики Ингушетия, вынесено на рассмотрение 9 инвестиционных проектов. По итогам проведенных заседаний инвестиционного совета  одобрена реализация 7 проектов:

- строительство технопарка алюминиевой промышленности;

- строительство гостиничного комплекса 4*, СПА, бизнес-центра 
в г. Назрань;

- строительство товарно-форелевого хозяйства на территории с.п. Армхи и с.п. Гамурзиево.

- строительство многоэтажных жилых домов в г. Магас;

- строительство амфитеатра и дома торжеств в г. Магас;

- производство полиэтиленовой стрейч плёнки;

- строительство торгово-развлекательного комплекса в г. Магас.

Также ведется сопровождение  одобренных на инвестиционном совете при Главе Республики Ингушетия 12 инвестиционных проектов на общую сумму 5 377,1  млн. руб., количество создаваемых рабочих мест 792. Один из них готов к открытию - «Строительство производственного комплекса, предназначенного для производства строительных блоков из вулканического материала и тротуарной брусчатки».
	
	Минэкономразвития Ингушетии

	84
	Контроль и мониторинг реализации пяти «прорывных» проектов Республики Ингушетия
	2022-2030 гг.

 (этапы II-III)
	Проведена работа по актуализации паспортов «прорывных» проектов Республики Ингушетия. На сегодняшний день осуществляется мониторинг пяти «прорывных» проектов общей стоимостью 12 млрд. рублей. Один из подпроектов «Строительство тепличного комплекса Агрокомбината «Сунжа» введен в эксплуатацию в 2025 году.
	Реализация 5 инвестиционных проектов, создание более 987 новых рабочих мест
	Минэкономразвития Ингушетии

	86
	Реализация Стандарта развития конкуренции в Республике Ингушетия, формирование благоприятной конкурентной среды
	2022-2025 гг.

(этап II, подэтап I)
	Подготовлен и направлен в ФАС России доклад о развитии  конкуренции в Республике Ингушетия по итогам 2025 года.
	Создание условий развития конкуренции на рынках товаров, работ и услуг региона, обеспечение прозрачности работы региональных органов власти, а также создание стимулов для защиты субъектов МСП и устранение административных барьеров
	Минэкономразвития Ингушетии

	87
	Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия нормативно-правовых актов
	постоянно
	В 2025 году на интернет портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов власти Республики Ингушетия (https://npa.ingushetia.ru/) прошли процедуру ОРВ 7 (семь) проектов постановления Правительства Республики Ингушетия:

Проект постановления Правительства Республики Ингушетия «Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере туристской индустрии на территории Республики Ингушетия»;

Приказ Министерства экономического развития Республики Ингушетия «Об утверждении Порядка проведения отбора инвестиционных проектов по созданию и (или) развитию индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков и промышленных технопарков, реализуемых управляющими компаниями индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков и промышленных технопарков в целях их включения в заявку Республики Ингушетия на участие в отборе субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний»;

Приказ Министерства экономического развития Республики Ингушетия «Об утверждении Порядка отбора резидентов (потенциальных резидентов) индустриального (промышленного) парка, агропромышленного парка, бизнес-парка, технопарка или промышленного технопарка в Республике Ингушетия»;

Проект административного регламента Министерства имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия по предоставлению государственной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности гражданам и юридическим лицам в собственность бесплатно»;

Закон Республики Ингушетия «О развитии ответственного ведения бизнеса в Республике Ингушетия»; 

Проект постановления Правительства Республики Ингушетия «Об утверждении Положения о порядке осуществления регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Республики Ингушетия» (отрицательное заключение);

Проект постановления Правительства Республики Ингушетия «Об утверждении Положения о порядке осуществления регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Республики Ингушетия» (положительное заключение).
	Снижение административного давления на бизнес


	Минэкономразвития Ингушетии

	89
	Внедрение муниципальными образованиями Республики Ингушетия Муниципального инвестиционного стандарта
	2027 гг.

(этап II)


	Органы местного самоуправления согласно методическим рекомендациям от 26.09.2023 № 672, осуществляли внедрение 10 пунктов «Муниципального инвестиционного стандарта 2.0», в том числе:
Назрановский район - 5/10;

Сунженский район - 8/10;

Малгобекский район - 5/10;

Джейрахский район - 6/10;

Назрань - 8/10;

Магас - 4/10;

Сунжа - 3/10;

Малгобек - 6/10;

Карабулак - 10/10
	Улучшение инвестиционного климата в каждом муниципальном образовании Республике Ингушетия и повышение инвестиционной активности

	Минэкономразвития Ингушетии

	90
	Увеличения индекса внедрения клиентоцентричности
	ежегодно
	В 2025 году проведена работа по увеличению индекса внедрения клиентоцентричности. По состоянию на 01.01.2026 года индекс внедрения клиентоцентричности составляет 52 %.
	Улучшения качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг  
	Минэкономразвития Ингушетии

	11. Повышение доступности банковских услуг

	91
	Повышение уровня финансовой грамотности населения и информированности о финансовых продуктах и финансовых технологиях
	ежегодно

(этап I-III)


	В рамках повышения уровня финансовой грамотности населения и информированности о финансовых продуктах и финансовых технологиях проводилась следующая работа:

- привлечение внимания общественности к теме финансовой грамотности и привитие финансовой культуры;

- подготовка методических пособий и брошюр по финансовой грамотности;

- участие в научных и общественных мероприятиях, направленных на повышение финансовой грамотности;

- взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам развития финансовой грамотности и финансовой культуры среди населения;

- организация открытых лекций, круглых столов, семинаров, конференций, олимпиад, мастер-классов, тематических игр по финансовой грамотности и финансовой культуры;

- повышение квалификации по вопросам финансовой грамотности;

- организация консультационной деятельности населения по вопросам финансовой грамотности, в том числе по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг и управления личными финансами;

- мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения Республики Ингушетия.
	Увеличение охвата населения мероприятиями по повышению уровня финансовой грамотности, улучшение качества финансового образования
	Минфин Ингушетии 

	92
	Создание условий для повышения доступности платёжных услуг для населения на территории муниципального образования  (в том числе в отдалённых населённых пунктах)
	2023-2025 гг.

(этап II, подэтап I)
	Уровень финансовой доступности с 01.07.2024 по 01.07.2025 гг. увеличился с 82,6 ед. до 83,6 ед.

Факторами, обеспечившими рост уровня доступности финансовых услуг, стали: увеличение инфраструктуры для приема платежных карт, облегченные форматы обслуживания (окна кредитных организаций, функционирующие в почтовых отделениях), 100 % доля населенных пунктов с покрытием сетью Интернет, незначительное расстояние до подразделений кредитных организаций.

По состоянию на 01.01.2026 г. количество учреждений банковской системы, предоставляющих расчетные услуги на территории Республики Ингушетия, составило 16 единиц (01.01.2025 – 15 ед.).
	Рост доступности платёжных услуг, исполнение Плана мероприятий (Дорожная карта) по повышению финансовой доступности в сельской местности и на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях республики 
	Отделение- 

Нацбанк по РИ,

ОИВ РИ



	93
	Внедрение и развитие безналичной оплаты товаров (услуг)
	до 2030 г.

(этапы II-III)

 
	Количество занятых торговых мест на ярмарках/рынках составляет 2036 единиц. Доля торговых мест, оснащенных устройствами по приему безналичной оплаты, на 01.01.2026 - 23,0 %, в аналогичном периоде прошлого года показатель составлял 17,8 %. Средний показатель по СКФО – 24,6 %.
В рамках внедрения и развития безналичной оплаты товаров, повышения доступности платежных услуг для населения и проведения безналичных расчетов Отделением НБ Республики Ингушетия рекомендовано установить терминалы для безналичной оплаты буфетной продукции в общеобразовательных организациях.
Из 160 школ возможность установки терминала для безналичной оплаты питания представляется в тех организациях, в которых организована продажа буфетной продукции. В настоящее время терминалы для безналичной оплаты установлены в 15 общеобразовательных организациях.

Обеспеченность инфраструктурой по приему платежных карт за период с 01.01.2025 по 01.01.2026 увеличилась за счет роста количества электронных терминалов в организациях торговли и услуг, прирост 629 ед. с 2118 ед. до 2747 ед. (темп роста 129,7%). 

Выполнение КПЭ на 01.01.2026 -  103,7%. Субпоказатели, входящие в Комплексный показатель, отражающий проникновение безналичной оплаты в регионе:
1. Доля бортов подвижного состава общественного транспорта, оснащенного возможностью безналичной оплаты – 34,9%

2.Доля общеобразовательных школ с возможностью безналичной оплаты питания – 50%

3. Доля гостиниц и средств размещения, иных объектов туристической сферы с возможностью безналичной оплаты – 100%

4.Доля государственных и муниципальных учреждений, предоставляющих возможность безналичной оплаты -100%

5. Доля организаций сферы ЖКХ, управляющих компаний многоквартирными домами, предоставляющих возможность безналичной оплаты услуг ЖКХ -100%

6. Доля занятых торговых точек на рынках и ярмарках, с возможностью безналичной оплаты – 29,9%.
	Повышение доступности платежных услуг для населения, проведение безналичных расчетов.
	Отделение –Нацбанка по РИ, Минобрнауки  Ингушетии, Минпромсвязи Ингушетии, Минавтодортранс Ингушетии, ОМСУ

	94
	Реализация (развитие) нефинансовых сервисов на базе платежной карты Мир «Карта жителя»
	до 2030 г.

(этапы II-III)
	На базе МФЦ организовано прохождение упрощенной идентификации в МФЦ.
	Повышение доступности платежных услуг для населения, проведение безналичных расчетов. Совмещение на одной карте наибольшего количества финансовых и нефинансовых сервисов:

- оплата проезда в общественном транспорте с учетом скидок и льгот;

- прохождение упрощенной идентификации в МФЦ, органах социальной защиты и социального обслуживания;

- аналогом полиса обязательного медицинского страхования, носителем электронного рецепта;

- осуществление контроля доступа (СКУД) на предприятия, учебные заведения, библиотеки;

- электронный пропуск (ски-пасс) на курортах
	Минпромсвязи 
Ингушетии

ОИВ РИ 
Отделение-

Нацбанка по РИ

	12. Обеспечение сбалансированности бюджета Республики Ингушетия 

и совершенствование налоговой, бюджетной и долговой политики

	95
	Реализация Плана мероприятий по оздоровлению государственных финансов Республики Ингушетия и социально-экономическому развитию Республики Ингушетия на 2024-2025 гг., утвержденного распоряжением Правительства Республики Ингушетия от 22.03.2024  г. № 182 – р
	2024-2025 гг.

(этап II,

подэтап I)
	В соответствии с условием Соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Республики Ингушетия, заключенного между Республикой Ингушетия и Министерством финансов Российской Федерации, распоряжением Правительства Республики Ингушетия от 18.12.2025 № 665-р утвержден план мероприятий по оздоровлению государственных финансов Республики Ингушетия и социально-экономическому развитию Республики Ингушетия на 2024 – 2025 годы.

В Плане предусмотрено 77 мероприятий, направленных на рост доходов консолидированного бюджета, активизацию деятельности комиссий по определению налогового потенциала и легализации объектов налогообложения, оптимизацию расходов на государственное и муниципальное управление, оптимизацию расходов на содержание бюджетной сети, а также численности работников бюджетной сферы, совершенствование системы закупок для государственных нужд, оптимизацию мер социальной поддержки населения, сокращение государственного долга и др.

В результате принятых мер бюджетный эффект, полученный от реализации мероприятий Плана за 2025 год, при плане 930,6 млн рублей составил 952,5 млн рублей или 102,3 %.

Уровень дотационности бюджета в 2025 году составил 50 %.
	Увеличение доходов бюджета, оптимизация расходов республиканского бюджета и сокращение государственного долга, достижение показателя «Уровень дотационности бюджета»: 

2025 г. –  53,2 %


	Минфин Ингушетии,

заинтересованные ОИВ РИ


	96
	Реализация мероприятий в рамках соглашений с Минфином России о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Республики Ингушетия
	2023-2030 гг.

(этапы II-III)
	В соответствии с условиями Соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Республики Ингушетия, заключенного между Республикой Ингушетия и Министерством финансов Российской Федерации, распоряжением Правительства Республики Ингушетия от 18.12.2025 № 665-р утвержден план мероприятий по оздоровлению государственных финансов Республики Ингушетия и социально-экономическому развитию Республики Ингушетия на 2024 – 2025 годы.
В Плане предусмотрено  77 мероприятий, направленных на рост доходов консолидированного бюджета, активизацию деятельности комиссий по определению налогового потенциала и легализации объектов налогообложения, оптимизацию расходов на государственное и муниципальное управление, оптимизацию расходов на содержание бюджетной сети, а также численности работников бюджетной сферы, совершенствование системы закупок для государственных нужд, оптимизацию мер социальной поддержки населения, сокращение государственного долга и др.
В результате принятых мер бюджетный эффект, полученный от реализации мероприятий Плана за 2025 год, при плановом показателе 930,6 млн рублей составил 952,5 млн рублей, или 102,3 %.
	Обеспечение сбалансированности регионального бюджета, соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации при формировании и исполнении бюджета Республики Ингушетия
	Минфин Ингушетии

	97
	Реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам
	2020-2029 гг.

(этапы II-III)
	В 2025 году реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам проведена.
	Снижение нагрузки на региональный бюджет; совершенствование долговой политики региона
	Минфин Ингушетии

	13. Повышение эффективности управления государственным имуществом 

	98
	Организация и проведение работ по сверке данных в едином государственном реестре недвижимости и реестров федерального, регионального и муниципального имущества, регистрация прав на такие объекты 
	ежегодно

(этапы I-III)
	В 2025 году зарегистрировано право собственности Республики Ингушетия на 476 объектов недвижимости, в т.ч.: 419 земельных участков и 57 объектов капитального строительства (жилые помещения, здания, строения, сооружения).


	Регистрация прав на объекты недвижимости
	Управление Росреестра по РИ,

Минимущество Ингушетии, филиал ППК «Роскадастр» по РИ,
ОМСУ РИ

	99
	Инвентаризация договоров аренды государственного и муниципального имущества
	ежегодно

(этапы I-III)
	В 2025 году проведена инвентаризация договоров аренды государственного имущества.

Количество действующих договоров аренды 2176. За 2025 год от сдачи государственного имущества в аренду поступило 77,8 млн руб.
	Обеспечение контроля поступления доходов от использования государственного и муниципального имущества, актуализация реестра  государственной и муниципальной собственности
	Минимущество Ингушетии,

ОМСУ РИ

	101
	Проведение мероприятий по «легализации» объектов недвижимости
	ежегодно

(этапы I-III)
	Администрацией Назрановского района ведется ежедневный мониторинг по выявлению незарегистрированных объектов недвижимости, а также нецелевого использования объектов капитального строительства и земельных участков.

Также ведется работа по снятию с государственного кадастрового учета 2400 объектов недвижимости, в отношении которых не оформлены права.

Выявлено 21 незарегистрированный коммерческий объект. В отношении 4 объектов направлены исковые обращения в суд о признании самовольной постройкой.

Администрацией г. Малгобека на постоянной основе проводится работа по выявлению объектов недвижимости. В отношении таких объектов направляются досудебные уведомления, а материалы передаются в надзорные органы.

Общее количество объектов недвижимости: 4712. Количество зарегистрированных объектов: 4218. Количество незарегистрированных объектов: 494. Поставлено на учет: 200
Администрацией Джейрахского района на постоянной основе ведется мониторинг по выявлению незарегистрированных объектов недвижимости, а также нецелевого использования объектов капитального строительства и земельных участков. 

По итогам мониторинга незарегистрированных коммерческих объектов не выявлено. В отношении одного объекта земельного участка выявлено нецелевое использование.
Администрацией г. Магаса на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия по легализации объектов налогообложения. В результате проведенных работ на кадастровый учет поставлены 12 объектов недвижимости
	Пополнение доходной части бюджета республики, поступление  дополнительных налоговых платежей
	ОМСУ РИ

	14. Развитие туризма

	102
	Разработка и реализация перечня мероприятий по созданию объектов инфраструктуры придорожного сервиса
	до 2030 г.

 (этапы II-III)
	Минкультуры Ингушетии в координации с другими ведомствами реализует мероприятия федеральной туристической межрегиональной схемы территориально-пространственного планирования макротерритории «Большой Кавказ», в рамках которой проводится мониторинг создания и обслуживания объектов придорожного сервиса.

Администрацией Назрановского района зарегистрировано 3 объекта придорожного сервиса. В отношении одного объекта в с. п. Плиево ведется работа по изменению зоны в правила землепользования и застройки.
На территории г. Малгобека ежегодно проводятся работы по благоустройству общественных пространств в рамках реализации федеральной программы «Комфортная городская среда».
	Создание объектов инфраструктуры придорожного сервиса
	Минкультуры Ингушетии,

заинтересованные ОИВ и ОМСУ РИ

	104
	Развитие туристической инфраструктуры всесезонного туристско-рекреационного комплекса - ВТРК «АРМХИ»
	2022-2030 гг.

(этапы II-III)
	На 1 декабря 2025 года создано 80 рабочих мест. Проводится работа по ПСД инженерной внутренней инфраструктуры. Ожидается определение точек подсоединения к внешней инфраструктуре после выполнения Правительством РИ обязательств.
	Развитие инженерных коммуникаций и транспортной инфраструктуры, создание новых рабочих мест


	Минкультуры Ингушетии 

	105
	Организация и проведение форумов, конференций, семинаров, «круглых столов» для потенциальных работников и действующих специалистов индустрии туризма и гостеприимства по актуальным вопросам развития туризма
	2023-2030 гг.

 (этап II,

подэтап I)
	В рамках реализации федерального проекта «Студтуризм РФ» 40 участникам, посетившим университет, было предоставлено проживание, организованы этнографические экскурсии по музеям и замковым комплексам Ингушетии. 

Разработаны 3 маршрута для походов выходного дня: «Малгобекский бастион», «Маьт лоам» и «Ляжгинский водопад». Проведено более 10 походов группами до 15 человек.

 Проведены публичные лекции, круглые столы, мастер-классы по туристическому легендированию, инфраструктуре и геокультурному пространству Ингушетии, реализован  научно-просветительский проект «Формирование геокультурного пространства Ингушетии». 

Организованы экспедиции и исследовательские выезды по историко-культурным и природным объектам  Джейрахского района Республики Ингушетия.

 Проведена пленарная сессия форума «Сообщество», в рамках которой состоялся круглый стол на тему «Туризм на Кавказе: как сохранить традиции и сделать путешествие комфортным в условиях растущего спроса». Участники обсудили туристический потенциал региона, рассмотрели динамику развития туризма в последние годы и выявили ряд существующих проблем. 
Состоялся круглый стол с участием представителей органов местного самоуправления и бизнес-сообщества, в ходе которого  обсуждались вопросы поддержки туризма, эффективности текущих мер поддержки, социальных программ и услуг, перспективы улучшения качества инфраструктуры туризма и доступности социальных услуг, инновационные подходы и технологии в предоставлении социальных услуг.
	Обсуждение актуальных вопросов развития туризма, обмен опытом
	Минкультуры Ингушетии,

ИнгГУ



	106
	Формирование единого календаря туристских событий на территории Республики Ингушетия, включая проведение культурных мероприятий с участием местных творческих коллективов и мастеров народно-художественного промысла
	ежегодно

(этапы I-III)
	Единый календарь событийных мероприятий на территории Республики Ингушетии разработан в 2024 году.
	Формирование перечня туристских мероприятий для информирования туристов и отдыхающих и его публикация в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	Минкультуры

Ингушетии,

 ОМСУ РИ

	107
	Продвижение единого календаря культурных мероприятий с участием местных творческих коллективов и мастеров народно-художественного промысла в субъектах Российской Федерации и за  рубежом (Россотрудничество) с  целью знакомства туристов с культурой и традициями Республики Ингушетия
	ежегодно

(этапы I-III) 
	Проведена работа по размещению информации о едином календаре культурных мероприятий Ингушетии на цифровых платформах. Календарь направлен для презентации в рамках деловой программы Международной выставки MITT, Международного туристического форума «Путешествуй!» форума «Открытый Дагестан».
	Формирование положительного туристического имиджа Республики Ингушетия, расширение межрегиональных и международных связей
	Минкультуры Ингушетии 

	108
	Проведение межрегиональных конкурсов и фестивалей на территории муниципальных образований Республики Ингушетия
	ежегодно

(этапы I-III)
	В 2025 году проведены фестивали «Кинжал» и «Фусам-Нан», также прошло массовое восхождение на Столовую гору.
	Ознакомление туристов с местной культурой и обычаями, традициями, изделиями народного промысла в рамках событийного туризма
	Минкультуры Ингушетии,

 ОМСУ РИ

	110
	Разработка и распространение брендовой полиграфической продукции о Республике Ингушетия, продвижение туристского бренда Республики Ингушетия
	постоянно

 (этапы I-III)
	Разработаны и изданы буклеты туристско-информационного содержания о Республике Ингушетия. Продолжается работа по продвижению туристского бренда Республики Ингушетия через раздаточные материалы на мероприятиях.
	Информирование широкого круга лиц о туристских возможностях республики
	Минкультуры Ингушетии 

	111
	Организация событийных мероприятий
	постоянно

 (этапы I-III)
	В 2025 году организованы следующие событийные мероприятия: гастрофестиваль «Хьонк-тур» (Черемша-тур), открытие летнего туристического сезона.
	Продвижение туристского потенциала республики, привлечение широкого круга лиц к участию
	Минкультуры Ингушетии,

Минспорта Ингушетии

	112
	Разработка и обустройство экологических маршрутов (троп) на территории Республики Ингушетия
	2023-2030 гг.

 (этап II,

подэтап I)
	В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» были поддержаны проекты  по обустройству маршрутов и благоустройству исторических и культурных объектов («Аби-Гув», «Фуртогский водопад», «Гора Шамиля», «Ляжгинский водопад»).
	Создание сети экологических троп в Республике Ингушетия в рамках развития экологического туризма
	Минкультуры Ингушетии

	113
	Создание и обустройство «национальных» маршрутов, их маркетинговое продвижение
	2022-2025 гг.

(этап II)
	В 2025 году сертифицированы три новых маршрута: к башне Зем-гала, водопаду Гаьл-чож и на гору Ушкорт
	Формирование и представление  маршрутов для присвоения им статуса «национальный» и организации дальнейшей работы по их обустройству, функционированию, маркетинговому продвижению
	Минкультуры Ингушетии 

	114
	Создание условий для безопасного

и комфортного пребывания туристов и отдыхающих на туристских дестинациях Республики Ингушетия в рамках межведомственной работы
	2023-2025 гг.

(этап II,

подэтап I)


	В 2025 году утверждено Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере туристской индустрии, что обеспечивает прозрачность рынка и непосредственно защищает права туристов, гарантируя, что предлагаемые им услуги безопасны и качественны.
	Выработка мер для комфортного и безопасного пребывания туристов и отдыхающих в Республике Ингушетия в рамках работы межведомственных комиссий, рабочих групп
	Минкультуры Ингушетии,

ОМСУ РИ

	115
	Создание и развитие туристско-информационных центров
	2023-2025 гг.

(этап II,

подэтап I)
	В 2025 году поддержана инициатива по созданию туристско-информационного центра на территории Цей-Лоама.
	Создание комфортной информационной среды для туристов, иностранных гостей и местных жителей
	Минкультуры Ингушетии 

	15. Развитие агропромышленного комплекса и систем мелиорации

	116
	Обеспечение деятельности учреждений в области сельскохозяйственного консультирования
	2023-2030 гг.

(этап II,

подэтап I)
	Объем производства сельскохозяйственной продукции вырос и составил в 2025 г. 25,6 млрд рублей, а индекс сельскохозяйственного производства: составил 102,6 %.
	Оказание услуг по консультированию и обучению сельхозтоваропроизводителей. Увеличение объемов сельскохозяйственной продукции, достижение индекса сельскохозяйственного производства: 2025 г. – 100,9 %
	Минсельхоз Ингушетии

	117
	Развитие системы мелиорации сельскохозяйственных земель РИ
	2023-2030 г.

(этап II,

подэтап I)
	В 2025 г. вовлечено в сельхозпроизводство мелиорированных земель площадью 3 081,8 га.

Ожидаемый результат достигнут, увеличены объемы производства сельхозпродукции.
	Увеличение объема производства основных видов продукции растениеводства за счет гарантированного обеспечения урожайности сельхозкультур вне зависимости от природных условий и рисков; экономия водных ресурсов, вовлечение  в оборот земель сельскохозяйственного назначения, культуртехнические  работы  на площади – 6139,07 га
	Минсельхоз Ингушетии

	118
	Развитие виноградарства и виноделия


	2023-2030 гг.

(этап II,

подэтап I)
	Закладка виноградников в 2025 году составила 100 га, общая площадь виноградных насаждений составила 210 га, валовый сбор винограда в 2025 году составил 67 тонн.
	Производство винограда для потребности населения (площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте - 0,005 тыс. га, площадь закладки виноградников – 0,03 тыс. га)
	Минсельхоз Ингушетии

	119
	Строительство овощехранилища на территории Республики Ингушетия
	2023-2030 гг.

(этапы II-III)
	Мероприятие в 2025 году не реализовано.
	Создание условий для хранения овощей  (мощностью 30 000 тыс. тонн)
	Минсельхоз Ингушетии

	120
	Реализация «прорывного» проекта «Строительство тепличного комплекса на площади 22 га»
	2021-2030 гг.

(этапы I-II)
	Сдача в эксплуатацию 2-й очереди тепличного комплекса АО «Агрокомплекс Сунжа» завершена.

Общая площадь комплекса составляет 22,0 га.
Индекс сельхозпроизводства в 2025 году достигнут, и составил  102,6 %.
	Рост объема внебюджетных инвестиций, пополнение бюджета республики, достижение индекса сельхозпроизводства: в

2025 г. – 100,9 %


	Минсельхоз Ингушетии

	121
	Активизация создания сельскохозяйственных кооперативов


	2023-2030 гг.

(этап II,

подэтап I)
	Господдержка малых форм хозяйствования (выделение грантовой финансовой  поддержки для начинающих фермеров по программе «Агростартап» на сумму 70,0 млн руб. и для функционирующих фермерских хозяйств по программе «Семейная ферма» на сумму 57,4 млн руб.).

Индекс сельхозпроизводства в 2025 году достигнут, и составил  102,6 %
	Увеличение объемов производства сельхозпродукции, достижение индекса сельхозпроизводства: 

2025 г. – 100,9 %


	Минсельхоз Ингушетии

	16. Развитие промышленности и торговли

	122
	Организация и осуществление деятельности НО «Фонд развития промышленности Республики Ингушетия»
	до 2030 г.

(этапы II-III)
	В 2025 году Фондом развития промышленности Республики Ингушетия профинансировано 247,8 млн руб. на реализацию программ «Комплектующие изделия» и «Проекты развития» в виде льготных займов двум предприятиям ООО «ПК «АМА» и ООО «ЗПК Инколор».
Индекс промышленного производства в 2025 году достигнут, и составил 109,2 %.
	Поддержка промышленности путем финансового обеспечения реализации инвестиционных проектов, достижение индекса промышленного производства:
2025 г. – 107,7 %


	Минпромсвязи Ингушетии

	123
	Реализация «прорывного» инвестиционного проекта по созданию индустриального (промышленного) парка «Джейрах» 
	2023-2025 гг.

(этап II,

подэтап I)
	Распоряжением Правительства Республики Ингушетия от 04.02.2026 № 62-р в границах Джейрахского муниципального района Республики Ингушетия создан индустриальный (промышленный) парк «Джейрах» для организации промышленного производства. Определена управляющая компания создаваемого парка в лице общества с ограниченной ответственностью «Кавдоломит».

Также определены потенциальные резиденты, подтверждающие намерения по реализации инвестиционных проектов на территории планируемого парка: ООО «Легион», ООО «Лард», КФХ Ахриевой Елизаветы Суламбековны. 

В настоящее время ведется работа по заключению договоров между управляющей компанией и указанными резидентами о реализации инвестиционных проектов на территории парка.

Индекс промышленного производства в 2025 году достигнут, и составил 109,2 %.
	Поддержка инвесторов путем предоставления инфраструктуры, создание новых 50 рабочих мест, достижение индекса промышленного производства: 
2025 г. – 107,7 %


	Минпромсвязи Ингушетии

	124
	«Реализация совместного проекта участников кластера ООО «ПК АМА» по производству дверной и оконной фурнитуры из алюминия
	2024-2026 гг.

(этап II,

подэтап I)
	Разработана проектно - сметная документация, получено положительное заключение негосударственной экспертизы. 
Заключен договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ. Разрешение на строительство объекта получено. Производственное оборудование приобретено. Одобрена субсидия на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения в размере 45,2 млн рублей. 
Заявка на получение кредита в АО «МСП Банк» подана. 
Для строительства завода Обществу одобрен кредит в размере 160,0 млн рублей. Кредитный договор с АО «МСП Банк» подписан.
Индекс промышленного производства в 2025 году достигнут, и составил 109,2 %.
	Поддержка инвесторов путем предоставления инфраструктуры, создание новых 50 рабочих мест, достижение индекса промышленного производства: в 

2025 г. – 107,7 %


	Минпромсвязи Ингушетии

	17.Развитие строительного комплекса

	125
	Внесение изменений в Схему территориального планирования Республики Ингушетия (СТП РИ)
	по мере необходимости

(этапы I-III)
	Во исполнение постановления Правительства Республики Ингушетия от 03.06.2024 № 96 проведена работа по внесению изменений в СТП РИ.
Проект схемы с изменениями № 5 утвержден постановлением Правительства Республики Ингушетия от 20.05.2025 № 62

	Внесение в СТП РИ сведений о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов
	Комархстрой  Ингушетии

	126
	Корректировка Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Ингушетия (РНГП РИ)
	по мере необходимости

(этапы I-III)
	Во исполнение постановления Правительства Республики Ингушетия от 11.07.2025 № 88 «О подготовке изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Ингушетия» завершена подготовка проекта внесения изменений в действующие РНГП РИ.

 В настоящее время проект РНГП РИ находится на стадии утверждения в Правительстве Республики Ингушетия 
	Приведение РНГП РИ в соответствие с градостроительным законодательством Российской Федерации и утверждение Правительством Республики Ингушетия
	Комархстрой  Ингушетии

	127
	Содействие развитию коммунальной и инженерной инфраструктуры государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации
	2022-2027 гг.

(этап II)
	В целях предотвращения загрязнения подземных питьевых источников с 2022 года ведется «Строительство очистных сооружений ст. Орджоникидзевская» (срок окончания реализации - 2029 г). Объект на этапе проведения строительно-монтажных работ.

В целях обеспечения качественной питьевой водой 80 % населения Республики Ингушетия с 2025 года ведется «Строительство водозабора на реке Асса мощностью до 100 тыс. м3/сут.» (срок окончания реализации проекта - 2031 г.). В настоящее время проводятся строительно-монтажные работы.

Показатель «Качество окружающей среды» в 2025 году достигнут, и составил 112,3 %.
	Строительство очистных сооружений в целях предотвращения загрязнения подземных питьевых источников, достижение показателя «Качество окружающей среды»:
2025 г. – 104,4 %


	Минстрой Ингушетии

	18. Внешнеэкономическая и межрегиональная деятельность

	128
	Участие Республики Ингушетия в выставочно-конгрессных мероприятиях
	Ежегодно

(этапы I-III)
	В целях налаживания и расширения внешнеэкономических связей Минэкономразвития Ингушетии в 2025 году организовано участие республиканских делегаций в следующих мероприятиях:

- Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum»;

- II Кавказский инвестиционный форум на тему «Инвестиционный путь: Прошлое. Настоящее. Будущее». В рамках форума подписано 6 соглашений, организованы рабочие встречи, проведено участие в пленарной сессии «Образ СКФО в 2036 году», состоялась церемония, посвященная введению в эксплуатацию нового газопровода на инвестиционную площадку АО «Агрокомплекс Сунжа»;
- XXVIII Петербургский международный экономический форум (июнь 2025 г., г. Санкт-Петербург). Подписаны 3 соглашения, организованы встречи;
- Второй международный форум «Устойчивое развитие горных территорий» (Дагестан);
- Российско-Саудовский инвестиционный и деловой форум (в составе российской делегации под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ Александра Новака). Обсуждались перспективы торгово-инвестиционных связей, промышленной кооперации, сотрудничества в сферах сельского хозяйства, транспорта, туризма и цифровых технологий.
	Продвижение местных товаропроизводителей  на внешний рынок, привлечение внебюджетных инвестиций, презентация инвестиционного потенциала республики 
	Минэкономразвития Ингушетии

	129
	Внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0
	до 2030 г.

(этапы II-III)
	Внедрено 13 инструментов регионального экспортного стандарта 2.0.  Работа по данному стандарту завершена.
	Увеличение числа экспортеров Республики Ингушетия до 100 %


	Минэкономразвития Ингушетии

	19. Рост уровня занятости населения, легализация «теневой занятости»

	130
	Организация и проведение оплачиваемых общественных работ по договорам с работодателями с направлением безработных граждан на общественные работы
	2023-2030 гг.

(этапы II-III)
	Мероприятие в 2025 году не реализовано из-за отсутствия финансирования из республиканского бюджета.
Уровень регистрируемой безработицы за 2025 г. составил 5,6 %.
	Стабилизация на рынке труда республики к концу 2030 года, сокращение численности безработных граждан, состоящих на учете в органах службы занятости, снижение уровня регистрируемой безработицы до: 

2025 г. – 6,0 %
	Минтруд Ингушетии



	131
	Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые
	2023-2030 гг.

(этапы II-III)
	Мероприятие в 2025 году не реализовано из-за отсутствия финансирования из республиканского бюджета. 
Уровень регистрируемой безработицы за 2025 г. составил 5,6 %.
	Стабилизация на рынке труда Республики Ингушетия к концу 2030 года, снижение уровня регистрируемой безработицы до: 

2025 г. – 6,0 %


	Минтруд Ингушетии



	132
	Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая  обучение в другой местности
	2023-2030 гг.

(этапы II-III)
	В 2025 на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан году при плане 373 чел. направлено  0 чел. Причина - отсутствие финансирования.

Уровень регистрируемой безработицы за 2025 г. составил 5,6 %.
	Стабилизация на рынке труда Республики Ингушетия к концу 2030 года, снижение уровня регистрируемой безработицы до: 

2025 г. – 6,0 %


	Минтруд
 Ингушетии



	133
	Организация  ярмарок вакантных рабочих и учебных мест 
	2023-2030 гг.

(этапы II-III)
	В 2025 году проведены региональный и федеральный этапы Всероссийской ярмарки трудоустройства, в которых приняли участие работодатели из более чем 56 предприятий, было представлено свыше 15 000 иногородних вакансий из 16 регионов России и свыше 900 вакансий, размещенных работодателями Республики Ингушетия на единой цифровой платформе «Работа в России». Всего в ярмарках приняли участие более 3000 чел.

Профориентационные услуги получили 60 чел.,  трудоустроено 18 человек.  
Уровень регистрируемой безработицы за 2025 г. составил 5,6 %.
	Стабилизация на рынке труда Республики Ингушетия к концу 2030 года, снижение уровня регистрируемой безработицы до:

 2025 г. – 6,0 %


	Минтруд Ингушетии



	134
	Стажировка выпускников образовательных учреждений всех уровней
	2023-2030 гг.

(этапы II-III)
	Мероприятие в 2025 году не реализовано из-за отсутствия финансирования из республиканского бюджета.
Уровень регистрируемой безработицы за 2025 г. составил 5,6 %.
	Стабилизация на рынке труда Республики Ингушетия к концу 2030 года, снижение уровня регистрируемой безработицы до: 

2025 г. – 6,0 %
	Минтруд Ингушетии



	137
	Проведение работы Межведомственной комиссией при Правительстве Республики Ингушетия по снижению неформальной занятости 
	постоянно

(этапы I-III)
	В сфере легализации трудовых отношений по итогам 2025 года достигнуты следующие результаты:
проведено свыше 310 рейдов, что позволило выявить 3514 работников и работодателей с нарушениями оформления трудовых отношений;
легализованы трудовые договоры с 1239 сотрудниками;
усилен контроль за соблюдением законодательства: составлено 42 акта, наложено 108 штрафов, возбуждено 5 судебных дел;
улучшена ситуация с занятостью иностранных граждан: оформлено 3128 патентов и получено 3067 уведомлений о найме.
Особое внимание уделялось защите прав работников: по итогам 39 внеплановых проверок, проведённых по обращениям граждан, восстановлены права 509 человек.
Уровень регистрируемой безработицы за 2025 г. составил 5,6 %.
	Снижение численности экономически активного населения, осуществляющего предпринимательскую деятельность без оформления трудовых отношений,

легализация «серой» заработной платы, повышение собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды, снижение уровня регистрируемой безработицы до: 

 2025 г. – 6,0 %


	Минтруд Ингушетии



	20. Кадровое обеспечение экономического роста

	138
	Подготовка необходимой информации для разработки и/или корректировка Прогноза кадровой потребности Республики Ингушетия 
	ежегодно

(этапы I-III)
	В рамках исполнения перечня поручений Председателя Правительства РФ с 1 апреля по 15 июня 2025 года на территории субъекта проведен опрос работодателей по определению общей и замещающей потребности организаций и индивидуальных предпринимателей в кадрах на период 2026 - 2032 годов.
Для Республики Ингушетия доведена квота на участие 898 организаций. В данном опросе приняли участие 508 (56,6 % выполнения) организаций и индивидуальные предприниматели, относящиеся к любым видам экономической деятельности, формам собственности и численности работников: результаты опроса работодателей о перспективной кадровой потребности размещены в информационной системе ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России.
	Оценка структуры перспективного спроса на квалифицированные кадры, повышение эффективности формирования и использования трудовых ресурсов, а также создания условий для комплексного социально-экономического развития
	Минтруд Ингушетии

	139
	Организация и проведение мероприятий системы чемпионатов профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и «Абилимпикс»
	ежегодно

(этапы I-III)
	В 2025 году прошел региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Соревнования прошли по 20 компетенциям в категории «основная» и двум компетенциям в возрастной линейке «юниоры». Общее количество конкурсантов  чемпионата составило 124  человека: 119 конкурсанта категории «основная» и 5 конкурсантов-юниоров. В ходе профориентационной работы площадки чемпионата посетили более 1000 школьников. 

Ежегодно проводится региональный этап конкурса профессионального мастерства среди лиц с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс». В 2025 году в «Абилимпикс» приняли участие 129 человек по 22 компетенциям. Победителей федерального этапа нет. 

Проведен окружной отборочный чемпионат на базе ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж». В соревновательных мероприятиях чемпионата приняли  участие 136  представителей организаций среднего профессионального образования 58 регионов Российской Федерации по компетенциям «Спасательные работы», «Спасательные работы (юниоры)», «Пожарная безопасность».
	Модернизация профобразования,  обеспечение возможности получения профобразования, соответствующего требованиям экономики и запросам рынка труда,

выпуск квалифицированных рабочих и служащих: 
в 2025 г. – 0,7 тыс.чел.

	Минобрнауки Ингушетии

	140
	Формирование региональных контрольных цифр приема для профессиональных образовательных организаций в соответствии с перспективами и потребностями рынка труда
	ежегодно

(этапы I-III)
	Общий объем подготовки специалистов и рабочих кадров за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета составляет 3645 человек, в том числе:

- 1310 человек по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих (очная форма обучения);

- 2335 человек по программам подготовки специалистов среднего звена, из них:

- 2005 человек по очной форме обучения;

- 330 человек по заочной форме обучения.

Структура контрольных цифр приема ориентирована на обеспечение кадровой потребности ключевых отраслей экономики и социальной сферы региона.

Наибольший объем подготовки кадров предусматривается по следующим направлениям:

1. Информационные технологии и цифровая экономика:
- информатика и вычислительная техника 970 человек (470 рабочих кадров и 500 специалистов);

- информационная безопасность 200 человек.

2. Социальная сфера и здравоохранение:
- сестринское дело 230 человек;

- клиническая медицина и лабораторная диагностика 115 человек;

- фармация 25 человек.

3. Промышленность, строительство и энергетика:
- техника и технологии строительства 215 человек;

- машиностроение (сварочное производство) 100 человек;

- электро- и теплоэнергетика 75 человек;

- электроника и системы связи 100 человек.

4. Транспорт и техническое обслуживание:
- техника и технологии наземного транспорта 165 человек.

5. Топливно-энергетический комплекс:
- нефтегазовое дело и эксплуатация месторождений 150 человек.

6. Агропромышленный комплекс:
- сельское хозяйство (агрономия, землеустройство, эксплуатация сельхозтехники) 100 человек;

- ветеринария и зоотехния 60 человек.

7. Легкая промышленность:
- технологии легкой промышленности 210 человек.

8. Безопасность и защита населения:
- пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях 150 человек.

9. Гуманитарные и управленческие направления:
- экономика и бухгалтерский учет 50 человек;

- юриспруденция и правоохранительная деятельность 185 человек
	
	Минобрнауки Ингушетии,

Минтруд Ингушетии

	144
	Функционирование центра непрерывного повышения профессионального мастерства, осуществляющего непрерывное образование педагогических работников  с учетом анализа их потребностей в освоении профессиональных компетенций
	2023-2030 гг.

(этапы II-III)
	В 2025 году были организованы курсы повышения квалификации 
для 895 (10,33 %) педагогических работников и управленческих
кадров.
	Доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, ежегодно проходящих курсы повышения квалификацию, составит не менее 10 %


	Минобрнауки Ингушетии



	145
	Проведение аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков
	2023-2025 гг.

(этап II,

подэтап I
	В 2025 году аттестовано 56 экскурсоводов. Сведения об аттестованных специалистах направляются для внесения в единый федеральный реестр.
	Внесение сведений об аттестованных экскурсоводах (гидах), гидах-переводчиков в единый федеральный реестр для доступа широкого круга населения
	Минкультуры Ингушетии 

	
	III. Инфраструктурное обеспечение социально-экономического развития Республики Ингушетия

	
	Цели:    

Повышение качества жизни в регионе

Привлекательный образ Ингушетии

Инновационный рост

Накопление инвестиционных возможностей

Задачи: 

Создание благоприятных условий жизнедеятельности граждан и развития экономики

Повышение инвестиционной привлекательности региона

Рост качества жизни населения республики



	21. Транспортная инфраструктура и дорожное хозяйство

	148
	Утверждение ТЭО организации пассажирского и грузового сообщения на участке железной дороги Назрань - Грозный с учетом восстановления железнодорожной линии Слепцовская-Грозный, реконструкции участка Назрань-Слепцовская
	2027 г.

(этап II,

подэтап II)
	Условия соглашения, заключенного в рамках реализации инвестиционного проекта «Организация пассажирского и грузового сообщения на участке железной дороги Назрань - Грозный с учетом восстановления железнодорожной линии Слепцовская-Грозный, реконструкции участка Назрань-Слепцовская», достигнуты. Разработано ТЭО указанного инвестиционного проекта.
	Увеличение грузопассажирооборота с соседними регионами, уменьшение стоимости и сокращение времени для грузо- пассажироперевозок, развитие придорожной транспортной инфраструктуры (планируемый объем 28 км)
	Минавтодортранс Ингушетии 

	152
	Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом 2022 года) 
	2025-2026 г.

(этап II,

подэтап I)
	В 2025 году выполнены работы по реконструкции и капитальному ремонту трех мостовых сооружений общей протяженностью 127,9 п. м. в селах Ачалуки, Экажево и г. Карабулак.
	Увеличение протяженности приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на 0,3069 км.
	Минавтодортранс Ингушетии

	154
	Поддержание в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности 
	до 2030 г.

(этапы II-III)
	В 2025 году выполнены работы по ремонту автомобильной дороги «Назрань – Ср. Ачалуки» в целях сохранения нормативного состояния доли автомобильных дорог в городских агломерациях.

Показатель в 2025 году выполнен и составил - 85,41 %.
	Сохранение доли автомобильных дорог в городских агломерациях, соответствующих нормативным требованиям, на уровне 85,41%
	Минавтодортранс Ингушетии

	155
	Поддержание доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности 
	2025 г.

(этап II,

подэтап I)
	В 2025 году выполнены работы по ремонту автомобильной дороги «Назрань – Ср. Ачалуки» в целях сохранения нормативного состояния доли автомобильных дорог в городских агломерациях.

Показатель в 2025 году выполнен и составил - 85,41 %.
	Доля автодорог, приведенных в соответствие с нормативными требованиями, в их общей протяженности – 85,41 %
	Минавтодортранс Ингушетии

	22. Энергетическая инфраструктура

	156
	Строительство зарядных станций для зарядки электрического автомобильного транспорта на территории Республики Ингушетия


	2022-2030 гг.

(этапы II-III)
	Построено и введено в эксплуатацию 6 зарядных станций для электромобилей. До конца 2030 года  планируется строительство еще не менее 10 станций.
	Строительство зарядочных станций и развитие  зарядочной инфраструктуры на территории республики
	Минэнерго Ингушетии

	157
	Строительство автомобильных газонакопительных компрессорных станций (АГНКС) на территории Республики Ингушетия
	2022-2030 гг.

(этапы II-III)
	В 2025 году данное мероприятие не реализовано.
	Развитие рынка природного газа в качестве моторного топлива, перевод транспорта на газомоторное топливо, как на более экономичный вариант топлива, улучшение экологической обстановки, достижение показателя «Качество окружающей среды»:  

2025 г. – 104,4 %
	Минэнерго Ингушетии

	23. Доступное и комфортное жилье, улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан

	160
	Стимулирование развития программ жилищного строительства субъектов

Российской Федерации
	2018-2030 гг.

(этапы I-III)
	В 2025 году строительство и реконструкция объектов капитального строительства в сейсмических районах не проводились.

Показатель «Объем ввода в эксплуатацию жилой и нежилой недвижимости» в 2025 году достигнут и составил 507,0 тыс. кв. м.

По показателю «Количество семей, улучшивших жилищные условия» в 2025 году показатель для республики был установлен в количестве 7,46 тыс. семей. По итогам года показатель достигнут в количестве 6,18 тыс. семей, что составляет 82,8 %.

В связи с имеющимся риском недостижения показателя, ранее направлено обращение от 26.09.2025 № 2917/РФ в комиссию Госсовета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни» о снижении показателя на 2025 год до 5 тыс. семей.

Вместе с тем, показатель не был снижен, несмотря на то, что он существенно завышен для республики и не достигается последние годы.
	Строительство и реконструкция объектов капитального строительства в сейсмических районах (ввод 2 объекта), достижение значений показателей: 

 «Объем ввода в эксплуатацию жилой и нежилой недвижимости»:
2025 г. – 314 тыс. кв. м.

«Количество семей, улучшивших жилищные условия»:
2025 г. – 7,46 тыс.

 
	Минстрой Ингушетии

	161
	Обеспечение жильем молодых семей
	2018-2025 гг.

(этапы I-II)
	В 2025 году 10 семей (52 человека) получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения на сумму 18,6 млн руб.
	Улучшение жилищных условий молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения
	Минтруд
 Ингушетии

	162
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Республики Ингушетия
	2019-2027 гг.

(этапы I-II)
	В 2025 году в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Республики Ингушетия в 2025 - 2027 годах» расселено 635 человек из общей площади жилых помещений 6 692,20 кв. м. на общую сумму 265 803 780,58 руб. (ФБ - 256 176 386,08 руб., РБ - 2 587 784,44 руб., МБ - 7 039 610,06 руб.)
	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в непригодном для проживания жилищном фонде
	Минстрой Ингушетии

	163
	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельской территории 
	2023-2025 гг.

(этап II,

подэтап I)
	В 2025 году, в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» по мероприятию «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» введено – 212 м2   жилья, выдано 2 сертификата  на сумму 6,3 млн руб.
	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельской территории – 658 м2 жилья
	Минсельхоз Ингушетии 

	164
	Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений для детей-сирот и детей,  оставшихся без  попечения  родителей, а также лиц из их числа
	2023-2030 гг.

(этапы I-III)
	В 2025 году согласно заключенному соглашению между Правительством Республики Ингушетия и Минстроем России на приобретение жилых помещений по итогам проведенных мероприятий 24 гражданам из числа детей-сирот приобретены благоустроенные квартиры  на сумму 44,2 млн руб.
	Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа
	Минобрнауки Ингушетии,

Минстрой Ингушетии

	165
	Предоставление  гражданам, признанным в установленном порядке вынужденными переселенцами и гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, социальных выплат на приобретение жилья
	до 2030 г.

(этапы I-II)
	На улучшение жилищных условий семей вынужденных переселенцев в 2025 году выдано 18 государственных жилищных сертификатов (ГЖС) на общую сумму 485,3 млн руб., охвачено 18 семей (250 чел.).

Переселенцам из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей выдано 4 ГЖС на сумму 23,4 млн руб., охвачено 4 семьи (13 чел.). 
	Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан России: 

- вынужденных переселенцев – 45 семей; 

- граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера – 19 семей
	Миннац Ингушетии

	24. Коммунальная инфраструктура 

	166
	Реализация программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ
	до 2030 г.

(этапы II-III)
	По итогам 2025 года фактический уровень собираемости составил 53 % при плановом значении 90 %. Это свидетельствует о системном характере проблемы и требует принятия комплексных мер
	Консолидация водохозяйственного комплекса, повышение собираемости платежей, обеспечение уровня собираемости платежей за коммунальные услуги в республике по истечении 2025 года – не менее 90 %, по истечении 2026 года – не ниже среднероссийского
	Минэнерго Ингушетии

	168
	Обеспечение уровня собираемости платежей за коммунальные услуги в Республике Ингушетия
	постоянно

(этапы I-III)
	
	
	Минэнерго Ингушетии

	169
	Ремонтно-восстановительные работы инженерной инфраструктуры промплощадки на территории г. Карабулак
	2025 г. (подэтап I)
	В 2025 году проведена работа по замене канализационного коллектора протяжённостью 510 метров, а также ремонт 86 канализационных колодцев. Работа в полном объеме завершена. 
	Работоспособность инженерной инфраструктуры промплощадки на территории г.Карабулак
	Администрация г. Карабулак

	25. Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры, 

достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы
	
	
	 Ведется работа по разработке плана совместно с Минсельхозом

	171
	Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных населенных пунктах
	2030 г.

(этап III)

	Обеспечена доступность широкополосного подключения к сети Интернет посредством беспроводных технологий мобильной передачи данных во всех населенных пунктах Республики Ингушетия. Это является достижением целевого результата согласно установленной методике расчета достижения показателя. Следующим этапом планируется развитие проводных сетей связи для подключения домохозяйств, что обеспечит возможность более высокой скорости передачи данных.
	Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов
	Минпромсвязи Ингушетии

	172
	Увеличение доли массовых социально-значимых услуг, доступных в электронном виде
	Постоянно

(этапы I-III)
	Цифровая зрелость органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений, в 2025 году составила 91 % при плане 33,1 %
	Достижение показателя «Цифровая зрелость» органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений»: в 2025 г. –   33,1 %
	Минпромсвязи Ингушетии

	173
	Увеличение количества базовых станций мобильной связи в горной местности
	2024-2030 гг.

(этапы II-III)

	В рамках федеральных мероприятий по устранению цифрового неравенства в населенных пунктах Джейрахского района были расширены имеющиеся базовые станции и построены новые для повышения покрытия в горной местности. Это позволило обеспечить покрытие порядка 80 % горной местности.
	Покрытие мобильной связью горной местности: в 

2025 г. – 50 %


	Минпромсвязи Ингушетии

	174
	Аттестация информационных систем Республики Ингушетия
	2023-2030 гг.

(этапы II-III)
	Аттестация информационных систем Республики Ингушетия  на конец 2025 года составила 53,1 %.
	Количество аттестованных информационных систем Республики Ингушетия: 

2025 г. – 50 %
	Минпромсвязи Ингушетии

	175
	Оснащение автобусов системой ГЛОНАСС
	2024-2030 гг.

(этапы II, подэтап I)
	Системами ГЛОНАСС оснащены 128 единиц транспортных средств, что составляет 30,1 % от общего числа (424).
	Количество оснащенных системой ГЛОНАСС автобусов: 

2025 г. - 55 %

 
	Минавтодортранс Ингушетии

	26. Обеспечение рационального природопользования, экологической безопасности

и защиты от природных чрезвычайных ситуаций

	179
	Повышение эффективности мер пожарной безопасности в лесах, предупреждение возникновения

и распространения лесных пожаров, в том числе мониторинг пожарной опасности, выполнение работ по противопожарному обустройству лесов
	2022-2030 гг.

(этапы II-III)
	До начала пожароопасного сезона был проведен комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в лесах.
Разработан и утвержден Сводный план тушения лесных пожаров на территории Республики Ингушетия.

Распоряжением Правительства РИ от 18.07.2025 № 348-р на территории региона был установлен особый противопожарный режим. В связи с этим подведомственными учреждениями увеличена кратность патрулирования лесного фонда.

Организована работа Регионального пункта диспетчерского управления Минприроды Ингушетии (далее - РПДУ). С 2025 года РПДУ перешел на круглосуточный режим работы.

В рамках подготовки к пожароопасному сезону лесопожарными учреждениями «Назрановский лесопожарный центр» и «Сунженский лесопожарный центр»:

-проведён плановый ремонт противопожарной техники и оборудования;

-подготовлены пункты сосредоточения противопожарного инвентаря;

- обеспечены средствами индивидуальной защиты лица, участвующие в тушении лесных пожаров.
Основные работы по противопожарному обустройству выполнены на 100 %:

строительство лесных дорог для охраны лесов                    от пожаров – 31 км, что составляет 100 % от годового плана;
эксплуатация лесных дорог для охраны лесов                           от пожаров – 31 км, что составляет 100 % от годового плана;
устройство противопожарных минерализованных полос – 90 км, что составляет 100 % от годового плана;

прочистка противопожарных минерализованных полос, разрывов – 90 км, что составляет – 100 % от годового плана и др.
Показатель «Качество окружающей среды» в 2025 году достигнут, и составил 112,3 %.
	Мониторинг и профилактика лесных пожаров, достижение показателя «Качество окружающей среды»:

 2025 г. – 104,4 %


	Минприроды Ингушетии

	180
	Воспроизводство лесов

и лесоразведение
	2022-2030 гг.

(этапы II-III)
	В 2025 году Минприроды Ингушетии в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и регионального проекта  «Сохранение лесов» проведена работа по увеличению площади лесовосстановления. 
Лимит финансирования на 2025 год составил 6 064,80 тыс. руб., кассовое исполнение составило 100 %.
Показатель «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» в 2025 году достигнут, и составил 100 %.
	Положительный баланс воспроизводства лесов, достижение целевого показателя «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» в 

2025 г. – 100 %


	Минприроды Ингушетии

	181
	Восстановление и экологическая реабилитация пруда в восточной части г. Малгобек Республики Ингушетия
	2025-2026 гг.

(этап II,

подэтапы

I-II)
	Реализация работ по данному объекту была заявлена МПР РИ в рамках федерального проекта «Вода России» в 2025 г. По итогу рассмотрения Федеральным агентством водных ресурсов объект в состав ФП «Вода России» не включен. Работа в данном направлении продолжается.

Показатель не опубликован «Площадь восстановленных водных объектов» в 2025 году достигнут, и составил 116,7 %.
	Достижение показателя «Площадь восстановленных водных объектов»: в 

2025 г. – 116,6 %

	Минприроды Ингушетии

	182
	Руслорегулировочные работы в населенных пунктах республики (на р.Яндырка в с.п. Яндаре, р. Сурхахи в с.п. Сурхахи, р. Кенч в с.п. Сурхахи, р. Эни в с.п. Гули, р. Алиюртовка в с.п. Али-юрт)
	2023-2026 гг.

(этап II,

подэтапы

I-II)
	В 2023-2025 году реализовано мероприятие «Руслорегулировочные работы на р. Сурхахи в с.п. Сурхахи, Республика Ингушетия», протяженностью 3,716 км. за счет федеральных средств, предоставляемых в виде субвенций. Выемка грунта при расчистке русла реки составила 28 723 м3, срезка растительного грунта – 192 м3.

С 2025 г. за счет федеральных средств ведется реализация объекта «Руслорегулировочные работы на р. Яндырка в с.п. Яндаре, Республика Ингушетия». Срок выполнения работ 2025-2027 гг. Общая протяженность участка работ составляет 4,766 км. В 2025 г. выполнены работы протяженностью 1 км. В 2026 г. планируется выполнить работы протяженностью 1,9 км.

Выполнение работ по расчистке русел указанных рек позволит пропустить паводок 5 % обеспеченности в 2026 г. и защитит население и объекты экономики в сельских поселениях Назрановского муниципального района.

Показатель «Увеличение пропускной способности участков русел рек, км.» будет опубликован в более поздний срок
	Защита населения от негативного воздействия вод, достижение показателя «Увеличение пропускной способности участков русел рек, км.» 

2025 г. – 4,696


	Минприроды Ингушетии

	183
	Оздоровление гидрографической сети р. Назранка, Республика Ингушетия 
	2025-2026 гг.

(этап II,

подэтапы

I-II)
	Оздоровление реки Назранка путем расчистки водного объекта планируется с 2027 г. Объект включен в ФП «Вода России». В 2027 г. планируется разработка проектной документации. С 2028 г. реализация непосредственно руслоочистительных работ на р. Назранка от донных отложений, наносов, мусора и др. Предварительная протяженность участка работ составит 11,8 км.
«Площадь восстановленных водных объектов» в 2025 году достигнут, и составил 116,7 %.
	Достижение показателя «Площадь восстановленных водных объектов»: в 

2025 г. – 116,6 %

	Минприроды Ингушетии

	IV. Территориально-пространственное развитие, комплексное развитие сельских территорий

	
	Цели: 

Комплексное развитие территорий

Повышение качества жизни населения в регионе

Задачи: 

Обеспечение сбалансированности территориального развития

Рост уровня и качества жизни населения

Повышение инвестиционной привлекательности муниципальных образований



	27. Территориально-пространственное развитие, комплексное развитие сельских территорий

	189
	Реализация республиканской программы «Социально-экономическое развитие и освоение горных территорий Республики Ингушетия»
	2024-2026 гг.

(этап II)
	В рамках программы «Социально-экономическое развитие и освоение горных территорий Республики Ингушетия» велись следующие работы:

- строительство водозабора на реке Асса мощностью до 100 тыс.м3/сут. (профинансировано 129,3 млн руб.);

-строительство школы-интерната на 120 мест в с. п. Галашки (профинансировано 181,3 млн. руб.).

-капитальный ремонт автомобильной дороги «Тр. «Кавказ - Нестеровская - Алкун - Таргим-Чми» 83 - 91 км (профинансировано 170,3 млн руб.); 

-реконструкция детского оздоровительного лагеря «Эрзи» на 500 мест (профинансировано 26,5 млн руб.).
	Наращивание экономического потенциала горных территорий, повышение уровня и качества жизни населения горных территорий, повышение инвестиционной привлекательности муниципальных районов, входящих в горную зону, 

стимулирование развития предпринимательства в горных территориях республики (темпы роста численности субъектов малого предпринимательства к 2026 году - 25,8 %)


	Минэкономразвития Ингушетии,

администрации Сунженского и

Джейрахского районов,

заинтересованные ОИВ РИ

	191
	Разработка и утверждение планов долгосрочного социально-экономического развития опорных населенных пунктов и прилегающих территорий, включающих планы 
	2023-2025 гг.

(этап II,

подэтап I)
	Программа развития инфраструктуры опорных населенных пунктов Республики Ингушетия утверждена распоряжением Главы Республики Ингушетия от 10.12.2025 № 425-РГ.


	Комплексное развитие инфраструктуры с учетом приоритетности решения проблемных вопросов населения и хозяйствующих субъектов, проживающих и ведущих хозяйственную деятельность 
на территории опорных населенных пунктов и прилегающих территорий,

создание 8 опорных населенных пунктов
	Минстрой Ингушетии, Минсе
льхоз Ингушетии,

ОМСУ РИ

	192
	Реализация планов долгосрочного социально-экономического развития опорных населенных пунктов и прилегающих территорий
	 до 2030 г.

(этапы II-III)
	Органами местного самоуправления ведется работа по разработке плана совместно с Минстроем и Минсельхозом Ингушетии.
	
	Минстрой Ингушетии, Минсельхоз Ингушетии,

ОМСУ РИ

	193
	Комплексное развитие территории г. Карабулак
	2025-2027 гг.
	Начато строительство канализационного коллектора, а также сетей водоснабжения и водоотведения.
	Строительство инфраструктуры в новом микрорайоне  
	Администрация г. Карабулак, Минстрой Ингушетии

	194
	Реализация мероприятий по улучшению благоустройства сельских территорий 
	2023-2030 гг.

(этап II,

подэтап I)
	В рамках государственной программы «Комплексное развитие территорий» в 2025 году благоустроено 14 проектов сельских территорий на сумму 23,3 млн руб.
	Реализация 50 проектов  благоустройства сельских территорий 
	Минсельхоз Ингушетии 

	195
	Реализации мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий 
	2019-2025 гг.

(этапы I-II)
	В 2025 году завершено благоустройство 23 общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Показатель «Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды» в 2025 году достигнут, и составил 2 ед.
	Благоустройство общественных территорий, достижение показателей: «Количество благоустроенных общественных территорий»: 2025 г. – 23 ед.

«Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды»:2025 г. – 0 ед.
	Минстрой Ингушетии,

ОМСУ РИ



	196
	Создание зон отдыха на территории населённых пунктов, в т.ч. парковых зон, велосипедных дорожек и детских аттракционов, озеленение территорий, устройство пешеходных зон, летнее кафе, беседки, благоустройство прудов
	ежегодно

(этапы I-III)
	В с.п. Джейрах благоустроена зона отдыха с фонтаном и беседкой по ул. Льянова.
В г. Магас обустроены четыре парковые зоны и озеленение пять территорий
	Улучшение качества жизни населения,

увеличение внебюджетных инвестиций


	ОМСУ РИ

	197
	Реализация мероприятий по организации и предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	ежегодно

(этапы I-III)
	Администрацией г. Малгобек на реализацию мероприятий по организации и предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей выплачено 280 155 рублей.
Администрация г. Магас в рамках благотворительной акции «80 Добрых дел» обеспечены продуктами питания 14 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей общую сумму 150000 рублей.
	Оказание материальной помощи и обеспечение продуктами питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	ОМСУ РИ

	198
	Строительство, реконструкция и ремонт инженерной и дорожной инфраструктуры 
	 до 2030 г.

(этапы I-III)
	Администрацией Назрановского района в 2025 году проведены следующие работы:

в с. п. Сурхахи  асфальтирована ул. Овражная (3 000 м.);

в с. п. Али-Юрт проложен асфальт 350 м. по ул. Школьная;

в с. п. Гази-Юрт асфальтировано 670 метров по ул. Муталиева.

Администрацией г. Карабулак в 2025-2026 году в рамках программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» проведены работы по замене 23 км ветхих водопроводных сетей.

Администрацией г. Малгобек  в 2025 году осуществлен ремонт грунтовых дорог с отсыпкой песчано-гравийной смеси, также  протяжённость заасфальтированных дорог составила 4600 метров.
Администрацией г. Магас в 2025 году выполнены работы по  ремонту и благоустройству дорожного полотна (2 ед.) 
	Обеспечение жителей республики бесперебойной подачей воды и бесперебойным электрическим питанием, установка новых трансформаторов, строительство, реконструкция и ремонт водопроводных сетей, ЛЭПов, газопроводных линий, объектов дорожной инфраструктуры
	ОМСУ РИ,

заинтересованные ОИВ РИ


*Список использованных сокращений:

ФБ – федеральный бюджет

РБ – региональный бюджет                                                                            

МБ – местный бюджет                                                                                     
ВИ – внебюджетные источники   

ОИВ – органы исполнительной власти                                                                  

ОМСУ – органы местного самоуправления                                                

МСП – малое и среднее предпринимательство

ФПП РИ - Фонд поддержки предпринимательства Республики Ингушетия

